## 总览
搜索平台 · 修订蓝图 v1.1
83工作包 / 161计划验收 / 16项自审意见 · 独立子Agent审核未执行
工作包数量 |  |  | 基础工量下限（人日） |  |  | 基础工量上限（人日） | 已完成工作包
83 |  |  | 471 |  |  | 811 | 0
含一次风险缓冲的规划工量（人日） | [5 empty] | 613 | 1055
文档已修订，不等于产品已实现或独立审核通过。471–811基础人日为暂估；团队/硬件未知，不承诺发布日期。
阶段 | 主题 | 包数 | 低人日 | 高人日 | 完成率
M0 | 工程与安全底座 | 12 | 61 | 104 | 0%
M1 | 多源搜索与会话 | 14 | 70 | 122 | 0%
M2 | 网页采集与全文索引 | 12 | 73 | 126 | 0%
M3 | 搜索正确性与体验 | 10 | 48 | 82 | 0%
M4 | 模型、证据与研究 | 10 | 59 | 99 | 0%
M5 | 垂直搜索与私人资料 | 7 | 45 | 80 | 0%
M6 | 图片与音视频 | 5 | 40 | 69 | 0%
M7 | 工作区、订阅与完整接口 | 8 | 44 | 76 | 0%
M8 | 规模、加固与正式交付 | 5 | 31 | 53 | 0%
复核详情：复核意见 → 工量变更 → 依赖分析；原77项功能和ID全部保留。
34个设计合同样例另行实测；161项产品验收仍未执行。配置/工量修改后汇总自动更新；审查状态不得由任务完成率推定。

## 里程碑
里程碑与退出门禁
阶段是验收分组，不强制串行；实际计划按任务依赖与团队容量调整。
阶段 | 主题 | 工作包数 | 低估人日 | 高估人日 | 已完成 | 完成比例 | 发布节点 | 退出门禁
M0 | 工程与安全底座 | 12 | 61 | 104 | 0 | 0% | 内部构建 | 合同校验、Linux/Windows核心构建、隔离策略、持久任务恢复与版本快照样例通过；A类测试开始运行。 OPS-00/BACKUP-00/SPIKE-01/CONTRACT-02通过；独立审查状态不得用作者自审代替。
M1 | 多源搜索与会话 | 14 | 70 | 122 | 0 | 0% | 搜索Alpha | 已审核3–5源可查；冻结分页无重复；部分结果/SSE/取消可用；所有非实测源仍禁用。 API-00和ROBOTS-01完成；web Alpha至少1个审核web来源，领域源数量不能替代。
M2 | 网页采集与全文索引 | 12 | 73 | 126 | 0 | 0% | 采集Alpha | 搜索→读取/限定爬取→快照→全文检索闭环；基础新增/更新/删除/撤权生效；公开索引规则通过。
M3 | 搜索正确性与体验 | 10 | 48 | 82 | 0 | 0% | 搜索Beta | 精确/中文/硬条件/分面/排序解释测试通过；相关性基准建立；strict不存在伪满足。 固定语料/环境/阈值/留出集已冻结，不能空值放行。
M4 | 模型、证据与研究 | 10 | 59 | 99 | 0 | 0% | R0.1基本完整版本 | 用户文本模型驱动有界研究与引用；嵌入配置存在时语义检索可用；无模型基础模式仍通过。
M5 | 垂直搜索与私人资料 | 7 | 45 | 80 | 0 | 0% | R0.2垂直版本 | 代码行号绑定版本、论文元数据/全文边界、私人资料权限及资料集核验通过；适配器扩充有审计。
M6 | 图片与音视频 | 5 | 40 | 69 | 0 | 0% | R0.3多模态版本 | 以图搜图覆盖范围明确；转写/字幕/关键帧有时间位置；模型缺失与素材无权限时正确降级。
M7 | 工作区、订阅与完整接口 | 8 | 44 | 76 | 0 | 0% | R1.0候选版本 | 收藏工作区、订阅、导出、通知、HTTP/CLI/MCP和完整UI全部可用且共享权限逻辑。
M8 | 规模、加固与正式交付 | 5 | 31 | 53 | 0 | 0% | R1.0完整交付 | 全功能回归、跨平台包、备份恢复、多worker公平调度和安全门禁通过；性能结果绑定实测环境。

## 开发任务
开发工作包 · 83项 · v1.1
作者自审修订：全部功能保留；6个前置/拆分包。实现均未开始，独立子Agent审核未执行。
工作包 | 功能ID | 里程碑 | 任务名称 | 负责人角色 | 依赖工作包 | 低估人日 | 高估人日 | 状态 | 验收用例 | 交付物 | 完成条件 | 实际人日 | 备注
DEV-001 | GOV-01 | M0 | 需求边界、能力目录与许可证清单 | 架构/安全 |  | 3 | 5 | 未开始 | FT-001, C-16 | 版本化需求、能力清单、ADR、依赖和许可记录 | 无参考产品运行依赖；未实现能力不对外宣告；依赖记录包含版本/来源/许可/替换策略。 审核状态与实现状态独立；外部审查报告须能对应输入版本、reviewer_id与实际工具运行，不可凭角色提示词伪造。 |  | 复核修订：RV-16；独立审核未执行
DEV-002 | CORE-01 | M0 | C++工程骨架与跨平台构建 | 核心平台 | DEV-001 | 5 | 9 | 未开始 | FT-002 | CMake工程、CLI/API空壳、Linux/Windows CI | Linux与Windows构建通过；核心不依赖浏览器存在；纯逻辑测试无外网。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-003 | CONTRACT-01 | M0 | 数据合同与错误/取消协议 | 架构/核心 | DEV-002 | 4 | 7 | 未开始 | FT-003 | JSON Schema、接口DTO、错误码、版本协商 | 合法/非法样例双向验证；字段未知、参数冲突、能力缺失有稳定错误；不把资源ID当授权。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-004 | SEC-01 | M0 | 网络与执行隔离 | 安全/平台 | DEV-003 | 7 | 12 | 未开始 | FT-004, B-19 | 允许/阻断决策、隔离运行环境 | IPv4/IPv6、重绑定、重定向、子资源、WebSocket/QUIC旁路样例被拒；模型内网白名单不开放给网页。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-005 | JOB-01 | M0 | 持久任务、预算与恢复 | 核心平台 | DEV-003, DEV-006, DEV-007, DEV-008 | 9 | 16 | 未开始 | FT-005, B-28, B-39, C-13, C-15 | Job、检查点、租约、进度和停止原因 | 崩溃恢复不重复发布产物；旧租约不能提交；重試占预算；取消后无新派发；不承诺网络恰好一次。 旧epoch提交被拒；取消后无新派发；暂停/重启后预算账本可对账且失败不退成免费请求。 |  | 复核修订：RV-13, RV-15；独立审核未执行
DEV-006 | STORE-01 | M0 | 内容快照、结构块与证据基础存储 | 存储/检索 | DEV-003 | 7 | 12 | 未开始 | FT-006, C-15 | Document/Snapshot/Extraction/Block | 同URL更新不覆盖旧快照；Unicode字节定位一致；未提交blob不进入结果；无跨用户去重侧信道。 并发抓取遇磁盘满应回压而不是无限重试；GC与提交竞争无丢失已引用blob；拒绝超额后账本可恢复。 |  | 复核修订：RV-15；独立审核未执行
DEV-007 | AUTH-01 | M0 | 认证、授权、私有内容与删除策略 | 安全/平台 | DEV-006 | 6 | 10 | 未开始 | FT-007, B-15, B-26, C-11 | 权限决策、tombstone、审计 | 撤权后旧游标/证据/聚合计数均不可泄露；删除状态可追踪；历史备份恢复也重放删除日志。 撤销在本系统新发布入口同步生效；恢复时无法确认最新撤销水位则保持隔离。 |  | 复核修订：RV-11；独立审核未执行
DEV-008 | QA-01 | M0 | 固定样本、模拟来源与回放测试底座 | 测试/质量 | DEV-003 | 5 | 8 | 未开始 | FT-008 | fixture、分层测试集、报告格式 | 测试不依赖实时外网才可通过；测试集版本冻结；真实用户数据不进入公共fixture。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-009 | SRC-01 | M1 | 免费入口审核与来源注册 | 搜索适配 | DEV-001, DEV-083 | 5 | 9 | 未开始 | FT-009, B-08, C-06 | SourceManifest、review_state、核验日期 | 免费状态与可用状态分开；条款变更立即停用；没有付费备用路径。 |  | 复核修订：RV-06；独立审核未执行
DEV-010 | SRC-02 | M1 | 健康检查、限流、退避与共享配额 | 搜索适配 | DEV-009, DEV-005 | 4 | 7 | 未开始 | FT-010, B-18 | 健康报告、冷却、统一限流 | 两适配器不绕过同源限流；限流不会触发无限重试；源禁用即时阻止后续请求。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-011 | SRC-03 | M1 | 来源能力协商与参数翻译 | 搜索适配 | DEV-009, DEV-003 | 4 | 7 | 未开始 | FT-011, B-04 | native/emulated/unsupported执行计划 | 不支持条件不静默丢弃；native只是执行位置，不等于结果已经满足。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-012 | SRC-04 | M1 | 免费底层来源并集清点与首批适配 | 搜索适配 | DEV-010, DEV-011, DEV-004, DEV-008, DEV-013 | 11 | 20 | 未开始 | FT-012, C-10 | 底层来源差异表、首批3–5个已审核适配器 | 未知是否共用索引不猜测；首批至少有可用外部来源并跨类别；不能审核的候选明确排除。 报告具体入口、许可证据、日期、查询样本、限流与独有结果；无源时明确E_CAPABILITY_UNAVAILABLE，不删减长期功能承诺。 |  | 复核修订：RV-10；独立审核未执行
DEV-013 | QRY-01 | M1 | 统一查询语法与AST | 检索核心 | DEV-003 | 5 | 9 | 未开始 | FT-013, B-01, C-05 | QueryAST、规范显示、解析警告 | 语法优先级明确；字符串与结构化请求等价；注入/超深嵌套拒绝；不直接拼SQL/FTS字符串。 错误日期、host配after、数组配eq、非host使用host匹配、深AST在执行来源前拒绝。 |  | 复核修订：RV-05；独立审核未执行
DEV-014 | QRY-02 | M1 | 精确字面与标识符匹配 | 检索核心 | DEV-013 | 4 | 7 | 未开始 | FT-014, B-02 | 保留大小写/标点策略与匹配谓词 | C++/C#/std::expected/HTTP 429样例保持区别；精确条件在候选核验前不得标满足。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-015 | SEARCH-01 | M1 | 多源并发搜索与部分结果 | 检索核心 | DEV-012, DEV-013, DEV-014, DEV-005, DEV-007, DEV-083 | 6 | 10 | 未开始 | FT-015, C-13 | 候选、来源报告、coverage | 单源超时不吞其他结果；不伪造全网数量；未完成源显示未完成。 |  | 复核修订：RV-13；独立审核未执行
DEV-016 | SEARCH-03 | M1 | 来源去重、内容身份与基础融合 | 检索核心 | DEV-015 | 5 | 9 | 未开始 | FT-016, B-08, C-07 | 重复组、合并记录、基础排名 | 同底层源多实现不重复加权；不同文档版本/语种不盲删；保留发现路径。 两个不同未知族服务仍有各自候选贡献；同provider多adapter不会加票；未知族不计为已证实独立证据。 |  | 复核修订：RV-07；独立审核未执行
DEV-017 | SESSION-01 | M1 | 搜索会话、冻结结果与稳定游标 | 检索核心 | DEV-016, DEV-007, DEV-006 | 6 | 10 | 未开始 | FT-017, B-13, B-15 | SearchSession、ResultSet、游标 | 无跨页重复或静默重排；权限收紧时失效重建而非泄漏；游标过期需重搜。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-018 | SESSION-02 | M1 | 流式结果、断线续传与取消 | API/UI | DEV-017, DEV-005 | 4 | 7 | 未开始 | FT-018, B-14 | 带单调序号SSE事件 | 断线重播按event_id去重；客户端慢不耗尽内存；停止搜索保留已完成结果。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-019 | MODE-01 | M1 | 快速/均衡/深入执行预设 | 检索核心 | DEV-015, DEV-010 | 3 | 5 | 未开始 | FT-019 | 可查看的来源/读取/模型调用上限 | 快速模式不强制浏览器或模型；任一预设都受同源额度与硬约束限制。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-020 | UI-01 | M1 | 最小搜索、读取与任务界面 | API/UI | DEV-018, DEV-002, DEV-078 | 6 | 10 | 未开始 | FT-020, C-01 | 基础Web UI、错误展示、来源开关 | 不加载第三方统计或外链字体；未实现按钮隐藏；所有操作仍经统一授权接口。 |  | 复核修订：RV-01；独立审核未执行
DEV-021 | READ-01 | M2 | HTTP读取与质量状态 | 采集/解析 | DEV-004, DEV-005, DEV-006, DEV-007, DEV-079 | 6 | 10 | 未开始 | FT-021, B-20 | FetchArtifact、状态与最终URL | HTTP200登录页不等于正文成功；断流保留部分状态；不自动使用代理或收费后端。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-022 | READ-02 | M2 | 动态网页与受控浏览器动作 | 采集/解析 | DEV-021, DEV-004, DEV-082 | 9 | 16 | 未开始 | FT-022, B-19, C-09 | DOM、可选截图、渲染证据 | 延迟渲染成功或明确失败；浏览器无出口绕过；auth状态隔离；禁止用无限等待充当页面就绪。 |  | 复核修订：RV-09；独立审核未执行
DEV-023 | READ-03 | M2 | 正文、代码、表格与元数据提取 | 采集/解析 | DEV-021, DEV-006 | 8 | 14 | 未开始 | FT-023 | 正文块、Markdown、链接、JSON-LD元数据 | 正文质量分类型评测；发布时间未知为null；规则版本改变新建Extraction；片段位置可追溯。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-024 | READ-05 | M2 | 授权会话与站点读取配置 | 安全/采集 | DEV-022, DEV-007 | 4 | 7 | 未开始 | FT-024 | 隔离会话、过期状态 | 两用户同URL不混Cookie；凭据删除立即停止后续调用；日志不含Cookie与密钥。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-025 | DOC-01 | M2 | PDF/文本及Office开放格式解析 | 采集/解析 | DEV-021, DEV-023, DEV-082 | 8 | 14 | 未开始 | FT-025, B-20, C-09 | 页/段/表格/工作表/幻灯片结构 | 扩展名与内容嗅探冲突可拒绝；压缩炸弹与路径穿越阻断；缺失文本层进入显式OCR队列。 |  | 复核修订：RV-09；独立审核未执行
DEV-026 | BATCH-01 | M2 | 批量网页/文档读取 | 采集/解析 | DEV-022, DEV-025, DEV-005 | 3 | 5 | 未开始 | FT-026 | 逐项结果和批量任务 | 10个输入只处理授权10项；失败隔离；暂停恢复不会重发已提交项。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-027 | MAP-01 | M2 | Sitemap/Feed/链接发现 | 采集/解析 | DEV-023, DEV-005 | 5 | 9 | 未开始 | FT-027 | 候选、parent、来源与深度 | 候选不是已读；不宣称完整全站；XML外部实体禁用；页面深度与路径层数分开。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-028 | CRAWL-01 | M2 | 有界递归爬虫与抓取前沿 | 采集/解析 | DEV-027, DEV-026, DEV-010, DEV-081 | 8 | 14 | 未开始 | FT-028, C-02 | 网页集合、边关系、覆盖与停止原因 | 在途预算原子预留；达到限额显示partial；frontier耗尽仅代表允许范围；断点可恢复。 |  | 复核修订：RV-02；独立审核未执行
DEV-029 | CRAWL-03 | M2 | 公开索引与摘要发布规则 | 安全/采集 | DEV-081, DEV-023 | 3 | 5 | 未开始 | FT-029, B-23, C-02 | 抓取/索引/片段显示决策 | 抓取允许不等于可公开索引；不按Google专属token套用于本工具；noindex变化触发索引移除。 未满足robots准入不会先到本模块；公开发布标签生效不等待整站爬虫完成。 |  | 复核修订：RV-02；独立审核未执行
DEV-030 | INDEX-01 | M2 | 字段化全文检索与索引服务 | 存储/检索 | DEV-006, DEV-007, DEV-023, DEV-082 | 7 | 12 | 未开始 | FT-030, C-09 | 全文索引、BM25候选、命中字段 | 新增内容可搜索；FTS查询由AST编译而非原串；私有授权集合内排序与计数。 |  | 复核修订：RV-09；独立审核未执行
DEV-031 | INDEX-03 | M2 | 索引增删改、可见性与版本切换 | 存储/检索 | DEV-030, DEV-029 | 6 | 10 | 未开始 | FT-031, B-21, C-08 | 可见水位、IndexReceipt、tombstone | 可读不假装可搜；删除同步挡发布；旧游标撤权立即失效；恢复备份不复活删除内容。 更新后默认结果不返回旧正文；历史显式查询仍定位原版本；索引损坏可从有效正文恢复。 |  | 复核修订：RV-08；独立审核未执行
DEV-032 | CACHE-01 | M2 | 多级缓存与在途请求复用 | 核心平台 | DEV-021, DEV-031 | 6 | 10 | 未开始 | FT-032, B-24, C-15 | cache状态与可复用结果 | cache_only不联网采集；offline连远程模型也禁止；刷新失败旧内容需显式授权；不跨身份复用。 |  | 复核修订：RV-15；独立审核未执行
DEV-033 | QRY-03 | M3 | 中文简繁、混合语言与原文映射 | 检索核心 | DEV-014, DEV-030 | 6 | 10 | 未开始 | FT-033, B-03 | 分词与变体索引、原文位置映射 | 中英代码混合可命中；两语种不互相覆盖；每条highlight仍指向原文。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-034 | QRY-04 | M3 | 硬条件核验与预算内补召回 | 检索核心 | DEV-011, DEV-023, DEV-031 | 6 | 10 | 未开始 | FT-034, B-04, B-05, B-06 | 满足/不符合/未知、核验范围、补搜计划 | strict主结果只放已核验满足项；unknown单列；预算不足不说全网无结果。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-035 | QRY-05 | M3 | 纠错、别名与可控模糊匹配 | 检索核心 | DEV-033 | 4 | 7 | 未开始 | FT-035 | 建议、原查询与派生查询 | 没有自动把C++改成C#；纠错不删除硬条件；中英文词典范围可配置。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-036 | QRY-06 | M3 | 联想补全与相关查询 | 检索核心/API | DEV-035, DEV-007 | 4 | 7 | 未开始 | FT-036, B-17 | 可解释的补全与相关查询 | 未提交的按键默认不外发；关闭历史后不继续积累；查询建议无他人私有词。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-037 | RANK-01 | M3 | 多样性、转载聚类与质量过滤 | 检索核心 | DEV-016, DEV-023 | 6 | 10 | 未开始 | FT-037, B-09, B-10 | 多样化结果、折叠组、处理原因 | site限定不被多样性突破；未知站点不默认降权；被折叠结果可展开并可核验误杀。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-038 | RANK-02 | M3 | 排序解释与来源增量价值 | 检索核心/质量 | DEV-037, DEV-019 | 4 | 7 | 未开始 | FT-038, B-11, C-07 | rank_trace与来源效用报表 | 解释与实际排序版本一致；原始分数不冒充事实可信度；只评估采样/当前集合。 |  | 复核修订：RV-07；独立审核未执行
DEV-039 | SEARCH-05 | M3 | 空结果诊断与安全放宽建议 | 检索核心 | DEV-034, DEV-019 | 3 | 5 | 未开始 | FT-039, B-06, B-12 | 诊断与可选择的下一查询 | 没搜到不显示为不存在；重复补搜无新增时停止；保留原始条件。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-040 | FACET-01 | M3 | 分面筛选与连续细化 | 检索核心/API | DEV-017, DEV-034 | 5 | 8 | 未开始 | FT-040, B-16 | 带范围的计数与新结果版本 | 所有计数过ACL；不把候选数量当全网量；未知时间单列。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-041 | SRC-05 | M3 | 自适应来源选择与后续批次扩展 | 搜索适配 | DEV-038, DEV-039 | 4 | 7 | 未开始 | FT-041, B-18 | 来源分配与探测计划 | 新增源改善或降低效果有分组报告；同源限流不被策略绕过；策略可回滚。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-042 | QA-02 | M3 | 检索相关性与约束基准 | 测试/质量 | DEV-034, DEV-037, DEV-040, DEV-008 | 6 | 11 | 未开始 | FT-042, C-14 | nDCG/MRR/Precision/约束正确率报告 | 硬条件与引用错误阻断发布；无全网召回率声称；质量提升有人工与复现依据。 未冻结环境/语料hash/阈值/审查人不能通过性能或语义发布门禁；确定性约束失败数必须为0。 |  | 复核修订：RV-14；独立审核未执行
DEV-043 | MODEL-01 | M4 | 模型端点、角色配置与能力验证 | 模型/研究 | DEV-083, DEV-004, DEV-007, DEV-079 | 6 | 10 | 未开始 | FT-043, B-25, C-04, C-06 | 有效角色配置与能力矩阵 | 本地与远程都允许；未支持参数报错；不隐式换提供方；禁用供应商托管搜索/浏览器。 无模型配置Schema和程序均接受；角色引用不存在、能力不匹配、非法出站地址由明确层次拒绝。 |  | 复核修订：RV-04, RV-06；独立审核未执行
DEV-044 | MODEL-02 | M4 | 模型预算、结构输出、缓存与数据出站 | 模型/研究 | DEV-043, DEV-032, DEV-007 | 6 | 10 | 未开始 | FT-044, B-26, C-06 | ModelRun、结构验证与usage | 未知usage不记0；模型不能增预算；网页不能扩大工具权限；私有材料未授权不外发。 遗漏/显式null/任务覆盖分别测试；模型请求中不能混入未获准profile；参数不支持不静默丢弃。 |  | 复核修订：RV-06；独立审核未执行
DEV-045 | SEARCH-02 | M4 | 自然语言规划与跨语言扩展 | 模型/研究 | DEV-044, DEV-034 | 5 | 8 | 未开始 | FT-045, B-07 | 有限QueryPlan和转换记录 | 原查询保留；派生查询数量受控；模型故障可原词搜索；不是翻译结果后伪称原文。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-046 | INDEX-02 | M4 | 语义向量与混合检索 | 存储/检索 | DEV-044, DEV-031, DEV-033 | 10 | 17 | 未开始 | FT-046, B-22, C-08 | 向量索引、候选、融合与重排 | 不同维度/模型不混用；索引可重建；ANN过滤召回不足标partial；无向量仍有全文搜索。 查询与写入压力交错不发生数据竞争；崩溃重放幂等；k大于可用数不伪造结果；重载后恢复ef/模型空间和水位。 |  | 复核修订：RV-08；独立审核未执行
DEV-047 | EVID-01 | M4 | 原文Highlights与证据定位 | 模型/研究 | DEV-023, DEV-030, DEV-007 | 5 | 8 | 未开始 | FT-047, B-03, B-35, C-13 | 原文、字节区间、块/页/时间位置 | 每条已发布quote可从不可变文本精确切出；模型改写进summary；OCR另标识。 无模型仍能产出可定位基础片段；有模型后相关性增强另测，不用基础完成冒充模型增强。 |  | 复核修订：RV-13；独立审核未执行
DEV-048 | EVID-02 | M4 | 页内查找、定位与分段阅读 | API/内容 | DEV-006, DEV-007 | 3 | 5 | 未开始 | FT-048 | 命中块与相邻上下文 | find不重新抓网页；过期/删除证据明确不可用；每次调用重新鉴权。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-049 | EXTRACT-01 | M4 | 规则/模型字段提取与证据核验 | 模型/研究 | DEV-047, DEV-044 | 6 | 10 | 未开始 | FT-049, B-27 | 字段值、状态、evidence_ids | Schema合法不等于语义正确；未知引用ID拒绝；不支持必填要求报告冲突。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-050 | ANSWER-01 | M4 | 证据回答与冲突呈现 | 模型/研究 | DEV-049, DEV-048 | 5 | 9 | 未开始 | FT-050, B-27 | 答案、claim映射、矛盾和未知 | 无证据关键断言删除/限定；对立资料不隐藏；模型记忆不伪装成引用事实。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-051 | RESEARCH-01 | M4 | 有界多轮研究 | 模型/研究 | DEV-050, DEV-045, DEV-005 | 8 | 14 | 未开始 | FT-051, B-28 | 计划、证据表、报告与停止原因 | 模型不得增预算；无新增证据停止；生成失败保留证据；中止可恢复。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-052 | SEARCH-04 | M4 | 相似网页与示例驱动检索 | 检索核心 | DEV-046, DEV-047 | 5 | 8 | 未开始 | FT-052, B-09 | 相似但非重复结果和依据 | 标明搜索覆盖范围；无全网反向索引承诺；私人种子不擅自变成外部查询。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-053 | DATASET-01 | M5 | 实体资料集与逐项条件核验 | 模型/研究 | DEV-049, DEV-051 | 6 | 10 | 未开始 | FT-053 | 实体记录、合并依据、字段证据 | unknown不当false；新证据覆盖字段要留历史；搜索相关不能冒充满足。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-054 | READ-04 | M5 | 自适应定位与规则修复 | 采集/解析 | DEV-023, DEV-049 | 6 | 11 | 未开始 | FT-054 | 候选定位、置信线索和待确认修复 | 不确定和错误匹配均可报告；失败不静默替换已确认规则；跨站点隔离。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-055 | CRAWL-02 | M5 | 主题定向采集与列表分页策略 | 采集/解析 | DEV-028, DEV-045 | 5 | 9 | 未开始 | FT-055 | 优先队列与覆盖诊断 | 优先级不能突破scope/robots/预算；停止条件可解释；不自发整网遍历。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-056 | CODE-01 | M5 | 代码与技术文档专门检索 | 垂直检索 | DEV-046, DEV-014, DEV-025 | 7 | 12 | 未开始 | FT-056, B-29 | repo/path/lang/commit/line/symbol字段 | 函数符号/错误码/版本号可检索；同文件不同commit分开；无通用编译级语义保证。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-057 | SCHOLAR-01 | M5 | 论文/数据集检索与标识消歧 | 垂直检索 | DEV-053, DEV-012, DEV-025 | 6 | 10 | 未开始 | FT-057, B-30 | 作者/年份/版本/引用关系和可读状态 | 元数据免费不伪称正文可读；DOI归一不混版本；没有来源支持时状态unknown。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-058 | PRIVATE-01 | M5 | 本地文件与授权私人资料导入 | 内容/安全 | DEV-025, DEV-031, DEV-007 | 7 | 12 | 未开始 | FT-058, B-31 | 导入任务、增量状态与私有索引 | 网页不能调用任意file://；文件移走/撤权触发删除；私有查询不自动外发。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-059 | SRC-06 | M5 | 免费来源扩充与维护工作台 | 搜索适配 | DEV-041, DEV-057 | 8 | 16 | 未开始 | FT-059 | 扩展适配包、回归状态和停用清单 | 新增源有可测增量或明确垂直价值；数量不替代质量；超出数量按单位适配工量另排。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-060 | DOC-02 | M6 | OCR、复杂版面与视觉辅助读取 | 多模态/解析 | DEV-025, DEV-044, DEV-047 | 8 | 14 | 未开始 | FT-060, B-35 | 识别正文、页/区域坐标、质量状态 | OCR文本不冒充原生文字；定位回页面而非声称识别绝对正确；无收费OCR回退。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-061 | IMAGE-01 | M6 | 图片检索与图片资产索引 | 多模态/检索 | DEV-046, DEV-059 | 6 | 10 | 未开始 | FT-061, B-33 | image_url、landing_url、尺寸、文本、权利信息 | 缩略图不冒充原图；公开可见不等于可再分发；图片维度与类型校验。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-062 | IMAGE-02 | M6 | 以图搜图、近重复与文本搜图 | 多模态/检索 | DEV-061, DEV-060 | 8 | 14 | 未开始 | FT-062, B-32 | 重复组、视觉/语义近邻、证据 | 没有外部反向源时明确只搜自有图库；不把相似视为同一；不得暗传图片。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-063 | AV-01 | M6 | 视频音频搜索与字幕时间戳检索 | 多模态/检索 | DEV-059, DEV-047, DEV-046 | 8 | 13 | 未开始 | FT-063, B-34 | 资产、时间段、字幕命中与播放定位 | 找到视频不冒充已理解；时间戳命中可回放验证；无法获取媒体仍可返回链接元数据。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-064 | AV-02 | M6 | 转写、关键帧与视频内容理解 | 多模态/解析 | DEV-063, DEV-044, DEV-060 | 10 | 18 | 未开始 | FT-064, B-34 | 转写、关键帧描述、片段级证据 | 转写与原字幕分开；视频采样不能声称每帧检查；长媒体有时长/显存/资源限额；无模型则能力缺失。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-065 | UPDATE-01 | M7 | 网页快照变化与增量刷新 | 采集/内容 | DEV-031, DEV-032, DEV-049 | 5 | 9 | 未开始 | FT-065 | 版本差异与字段变更 | 超时/403不当删除；304仅更新checked_at；改变解析器不伪称网页改动。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-066 | WORKSPACE-01 | M7 | 历史、收藏、标签与搜索工作区 | API/UI | DEV-040, DEV-007, DEV-048 | 6 | 10 | 未开始 | FT-066 | 可继续的工作区与收藏 | 收藏不自动授权永久保存正文；删除历史不删用户另存集合；共享不越权。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-067 | PREF-01 | M7 | 排序偏好、站点屏蔽与隐私开关 | API/UI | DEV-038, DEV-066 | 4 | 7 | 未开始 | FT-067, B-17 | 版本化偏好与可撤回排序 | 硬条件优先；切换偏好形成新结果版本；关闭个性化恢复基线。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-068 | WATCH-01 | M7 | 保存查询、订阅新增与更新监控 | 工作流 | DEV-065, DEV-066, DEV-005 | 8 | 14 | 未开始 | FT-068, B-36, C-12 | 订阅、运行记录、去重通知 | 停机补跑有catch-up上限；时区/DST行为明确；只通知新增或新满足条件；不借监控绕过上游限流。 两源一成一败后恢复不漏失败源内容；重试通知沿用event_id；不保证外部收件方恰好一次。 |  | 复核修订：RV-12；独立审核未执行
DEV-069 | EXPORT-01 | M7 | 搜索结果、证据与资料集导出 | API/UI | DEV-066, DEV-053 | 5 | 8 | 未开始 | FT-069, B-37 | JSON/JSONL/CSV/Markdown/引用格式 | 导出时再次鉴权；不泄露Cookie/密钥；导出引用可定位；删除撤权后的旧导出按保留策略失效。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-070 | WEBHOOK-01 | M7 | 通知出口与Webhook | 工作流/安全 | DEV-068, DEV-069, DEV-004 | 4 | 7 | 未开始 | FT-070, B-37, C-12 | 签名事件、重试与死信 | DNS变化与重定向同样检查；payload不包含未授权正文；失败不重复计一次新事件。 |  | 复核修订：RV-12；独立审核未执行
DEV-071 | API-01 | M7 | 完整协议覆盖、版本迁移与扩展接口收尾 | API/核心 | DEV-078, DEV-051, DEV-062, DEV-064, DEV-069 | 4 | 7 | 未开始 | FT-071, B-40, C-01 | 版本化API、MCP工具、CLI、Skills说明 | CLI/HTTP/MCP同请求结果语义一致；原生插件视为可信代码；不为每个协议实现一套逻辑。 跨协议完成矩阵逐项对照已实现功能；旧版本兼容与故意非法请求有回归。 |  | 复核修订：RV-01；独立审核未执行
DEV-072 | UI-02 | M7 | 完整搜索/资料/爬虫/研究操作台 | API/UI | DEV-071, DEV-067, DEV-070 | 8 | 14 | 未开始 | FT-072, B-40 | 多类型结果页、资料阅读器、任务与模型配置台 | 在慢源/错误/部分结果下仍可操作；所有功能有空态与错误态；无只好看不可用入口。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-073 | OPS-01 | M8 | 观测、诊断与资源容量基线 | 平台/测试 | DEV-079, DEV-042, DEV-072 | 3 | 5 | 未开始 | FT-073, C-03 | 来源、读取、索引、模型、会话指标 | 性能分冷热缓存/页面类别/模型条件；不以框架宣传QPS当产品指标。 原始测量绑定commit/机器/负载/模型配置；无URL或query高基数标签。 |  | 复核修订：RV-03；独立审核未执行
DEV-074 | OPS-02 | M8 | 备份恢复、迁移与内容保留 | 存储/平台 | DEV-080, DEV-031, DEV-068 | 4 | 6 | 未开始 | FT-074, B-38, C-03, C-11 | 一致性备份、恢复演练和迁移脚本 | 不是直接复制运行中的DB文件；恢复后权限/删除仍有效；坏索引可独立重建。 恢复副本验证最新撤销水位后才能退出隔离；测试新旧Schema/FTS/向量重建。 |  | 复核修订：RV-03, RV-11；独立审核未执行
DEV-075 | SCALE-01 | M8 | 多工作节点与公平调度 | 核心平台 | DEV-073, DEV-005, DEV-074, DEV-078 | 10 | 18 | 未开始 | FT-075, B-39 | 远程worker、fencing、背压与全局限流 | 失联节点不可继续提交；跨节点同源配额有效；多租户公平；不得把WAL放网络盘。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-076 | QA-03 | M8 | 安全/故障/多模态/端到端发布门禁 | 测试/安全 | DEV-073, DEV-074, DEV-075 | 8 | 14 | 未开始 | FT-076, B-40 | 签字验收包与可复现报告 | 安全/权限/约束/quote错误为阻断；多媒体和Windows不只跑空壳构建；报告风险与覆盖缺口。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-077 | RELEASE-01 | M8 | 可复现打包、升级与运维手册 | 平台/交付 | DEV-076, DEV-001 | 6 | 10 | 未开始 | FT-077, B-40 | Linux/Windows包、升级回滚与开发文档 | 干净环境能按文档启动；旧数据升级/回滚演练；全部能力有任务映射及已实现清单。 |  | 保留原范围；独立审核未执行
DEV-078 | API-00 | M1 | 基础HTTP/CLI/MCP合同与早期集成 | API/核心 | DEV-083, DEV-007, DEV-005, DEV-008 | 4 | 7 | 未开始 | FT-078, C-01 | 可测试的search/read/jobs端口、CLI/MCP最小适配、协议一致性样例 | 同一授权请求在HTTP/CLI/MCP经过同一核心；无媒体验收依赖；能力未实现或禁用时明确返回不可用。 |  | 复核修订：RV-01；独立审核未执行
DEV-079 | OPS-00 | M0 | 早期追踪、资源账本与诊断底座 | 观测/核心 | DEV-003, DEV-005, DEV-007 | 3 | 5 | 未开始 | FT-079, C-03 | 关联ID、阶段事件、来源/读取/模型资源指标及脱敏日志 | 单请求可串联授权/调度/获取/提交；超时和重试可解释；日志无密钥；指标样例的资源计数一致。 |  | 复核修订：RV-03；独立审核未执行
DEV-080 | BACKUP-00 | M0 | 早期一致备份、恢复隔离与撤销水位 | 存储/安全 | DEV-006, DEV-007, DEV-005, DEV-008 | 4 | 7 | 未开始 | FT-080, C-03, C-11 | 可恢复备份清单、独立撤销日志保护策略、隔离恢复工具 | M0恢复固定资料与任务；M2补FTS回放；M4补向量重建。删除前备份恢复后不能复活删除内容；撤销日志不可验证时保持隔离。 |  | 复核修订：RV-03, RV-11；独立审核未执行
DEV-081 | ROBOTS-01 | M1 | 爬虫准入与robots前置策略 | 采集/安全 | DEV-004, DEV-005, DEV-009, DEV-008 | 3 | 5 | 未开始 | FT-081, C-02 | 版本化robots决策、缓存和请求准入token | 未取得有效准入前不得发爬虫内容请求；robots访问本身受网络/总预算控制；网络或服务器不可达且无适用缓存时不放行。 |  | 复核修订：RV-02；独立审核未执行
DEV-082 | SPIKE-01 | M0 | 关键技术可行性与版本冻结验证 | 架构/平台 | DEV-003, DEV-004, DEV-008 | 5 | 8 | 未开始 | FT-082, C-09, C-14 | ADR、可复现实验、版本/构建选项/许可证锁与能力缺口 | 记录输入/环境/版本/步骤/失败；浏览器Windows隔离若未通过可继续无网与其他已验证能力，不得宣布Windows全功能通过。 |  | 复核修订：RV-09, RV-14；独立审核未执行
DEV-083 | CONTRACT-02 | M0 | 可执行配置合同、默认值与负例校验 | 合同/测试 | DEV-003, DEV-008 | 3 | 5 | 未开始 | FT-083, C-04, C-05, C-06, C-16 | 规范化器、结构/语义/授权分层校验合同、跨语言测试向量 | Python合同样例只作fixture；正式C++实现要通过同一测试向量。无模型配置、角色并发、无效日期、坏profile、深AST均有正负例。 |  | 复核修订：RV-04, RV-05, RV-06, RV-16；独立审核未执行

## 功能规格
完整功能规格 · v0.3 · 83项
完整范围已纳入；每个功能关联一个DEV工作包，详细流程见Markdown规格与蓝图。
功能ID | 名称 | 阶段 | 输入 | 输出 | 实现规则 | 模型要求 | 依赖功能 | 验收条件
GOV-01 | 需求边界、能力目录与许可证清单 | M0 | 既定需求、参考项目功能、候选基础组件 | 版本化需求、能力清单、ADR、依赖和许可记录 | 建立需求→任务→验收追踪；划分付费搜索禁用与用户模型例外；不复用四个参考产品后端。 审查身份/执行方式/冻结输入哈希必须真实记录；作者自审不得计为独立Review通过。独立审核未完成不阻止离线工程准备，但不得据此签署关键合同发布。 | 不需要模型 |  | 无参考产品运行依赖；未实现能力不对外宣告；依赖记录包含版本/来源/许可/替换策略。 审核状态与实现状态独立；外部审查报告须能对应输入版本、reviewer_id与实际工具运行，不可凭角色提示词伪造。
CORE-01 | C++工程骨架与跨平台构建 | M0 | 编译目标、目录约定 | CMake工程、CLI/API空壳、Linux/Windows CI | C++20统一；隔离OS层与业务层；依赖锁定、单元测试、格式化、静态检查和内存检查。 | 不需要模型 | GOV-01 | Linux与Windows构建通过；核心不依赖浏览器存在；纯逻辑测试无外网。
CONTRACT-01 | 数据合同与错误/取消协议 | M0 | 功能目录、状态语义 | JSON Schema、接口DTO、错误码、版本协商 | 先冻结QueryAST/Scope/Budget/Source/Document/Snapshot/Extraction/Evidence/Job/SearchSession；业务与协议版本分开。 | 不需要模型 | CORE-01 | 合法/非法样例双向验证；字段未知、参数冲突、能力缺失有稳定错误；不把资源ID当授权。
SEC-01 | 网络与执行隔离 | M0 | 目标URL、地址策略、授权模型配置 | 允许/阻断决策、隔离运行环境 | 公网抓取、模型端点、本地导入三条通道；校验DNS和每跳重定向；浏览器强制经出口控制，禁止直接旁路。 | 不需要模型 | CONTRACT-01 | IPv4/IPv6、重绑定、重定向、子资源、WebSocket/QUIC旁路样例被拒；模型内网白名单不开放给网页。
JOB-01 | 持久任务、预算与恢复 | M0 | 任务请求、范围、预算、幂等键 | Job、检查点、租约、进度和停止原因 | 单机持久队列+执行租约与fencing；原子预留页数/请求预算；暂停、取消、续跑；至少一次执行且幂等提交。 预算预留、幂等提交和执行租约依赖同一持久化合同；租约包含递增epoch，超时仅撤销后续授权，不假定远程请求已取消。未知执行结果不得盲目退还外部请求额度。 | 不需要模型 | CONTRACT-01, STORE-01, AUTH-01, QA-01 | 崩溃恢复不重复发布产物；旧租约不能提交；重試占预算；取消后无新派发；不承诺网络恰好一次。 旧epoch提交被拒；取消后无新派发；暂停/重启后预算账本可对账且失败不退成免费请求。
STORE-01 | 内容快照、结构块与证据基础存储 | M0 | 获取产物、正文、权限与保留期 | Document/Snapshot/Extraction/Block | 原始内容按租户命名空间哈希存储；不可变正文和版本化偏移；元数据事务与outbox；崩溃后孤儿文件回收。 分别限额临时下载/原始产物/快照/索引/导出/事件缓冲；入队预留+运行中硬上限+高低水位回压。GC只删无有效引用且已过保留期的产物，活动提取/证据有pin。 | 不需要模型 | CONTRACT-01 | 同URL更新不覆盖旧快照；Unicode字节定位一致；未提交blob不进入结果；无跨用户去重侧信道。 并发抓取遇磁盘满应回压而不是无限重试；GC与提交竞争无丢失已引用blob；拒绝超额后账本可恢复。
AUTH-01 | 认证、授权、私有内容与删除策略 | M0 | 用户/调用方、集合ACL、撤权与删除请求 | 权限决策、tombstone、审计 | 权限用于检索候选、统计、证据、模型上下文、缓存与导出；私有会话隔离；删除先阻断发布再清理派生物。 删除/撤权发布屏障覆盖查询、SSE历史重放、建议、分面、导出和模型输入；备份撤销日志独立保护，不能只保存在被回滚DB中。已交付到外部的内容无法撤回，需说明边界。 | 不需要模型 | STORE-01 | 撤权后旧游标/证据/聚合计数均不可泄露；删除状态可追踪；历史备份恢复也重放删除日志。 撤销在本系统新发布入口同步生效；恢复时无法确认最新撤销水位则保持隔离。
QA-01 | 固定样本、模拟来源与回放测试底座 | M0 | 自建样本站、录制脱敏响应、人工标注 | fixture、分层测试集、报告格式 | 隔离离线与真实网络测试；从第一天建立精确查询、中文、动态页、错误页和安全回放。 | 不需要模型 | CONTRACT-01 | 测试不依赖实时外网才可通过；测试集版本冻结；真实用户数据不进入公共fixture。
SRC-01 | 免费入口审核与来源注册 | M1 | 来源服务、底层索引、能力、入口、使用条件 | SourceManifest、review_state、核验日期 | 逐项记录免费而非试用、账号/配额、自动访问、缓存/再发布条件；无法核验默认禁用。 | 不需要模型 | GOV-01, CONTRACT-02 | 免费状态与可用状态分开；条款变更立即停用；没有付费备用路径。
SRC-02 | 健康检查、限流、退避与共享配额 | M1 | 请求结果、Retry-After、全局和同源策略 | 健康报告、冷却、统一限流 | 按provider/endpoint/身份适用边界聚合限制；低频健康探针；区分空结果与解析/访问失败。 | 不需要模型 | SRC-01, JOB-01 | 两适配器不绕过同源限流；限流不会触发无限重试；源禁用即时阻止后续请求。
SRC-03 | 来源能力协商与参数翻译 | M1 | QueryAST、来源能力声明 | native/emulated/unsupported执行计划 | 按谓词判断可原生执行、可在候选中核验或不支持；不原样转发未知操作符。 | 不需要模型 | SRC-01, CONTRACT-01 | 不支持条件不静默丢弃；native只是执行位置，不等于结果已经满足。
SRC-04 | 免费底层来源并集清点与首批适配 | M1 | SearXNG/4get/LibreY/Websurfx公开清单和额外公共接口候选 | 底层来源差异表、首批3–5个已审核适配器 | 按服务/索引族/检索能力/入口去重；独立实现协议与解析；每个适配器有fixture、分页和失败合同。 正式通用网页搜索门禁要求至少一个经审核且真实测试的web来源；3–5个学术/馆藏来源不能替代web门禁。固定查询和连续观测窗口在G0登记，无可用来源时保留fixture和领域搜索但不签署web Alpha。 | 不需要模型 | SRC-02, SRC-03, SEC-01, QA-01, QRY-01 | 未知是否共用索引不猜测；首批至少有可用外部来源并跨类别；不能审核的候选明确排除。 报告具体入口、许可证据、日期、查询样本、限流与独有结果；无源时明确E_CAPABILITY_UNAVAILABLE，不删减长期功能承诺。
QRY-01 | 统一查询语法与AST | M1 | 查询字符串或结构化条件 | QueryAST、规范显示、解析警告 | 支持短语、AND/OR/NOT、括号、site/filetype/intitle、时间与语言；词法保护C++/C#/std::和错误码；限制复杂度。 一个query字段承载原始字符串或AST，不新增两个可冲突的真值。AST节点/深度/字符串/请求体设硬上限；字段-操作符和值类型在规范化阶段校验。 | 不需要模型 | CONTRACT-01 | 语法优先级明确；字符串与结构化请求等价；注入/超深嵌套拒绝；不直接拼SQL/FTS字符串。 错误日期、host配after、数组配eq、非host使用host匹配、深AST在执行来源前拒绝。
QRY-02 | 精确字面与标识符匹配 | M1 | 词项、精确模式、字段 | 保留大小写/标点策略与匹配谓词 | 字面字段与自然语言字段分离；数字型号默认禁用模糊；URL、错误码、版本、代码符号不被模型擅改。 | 不需要模型 | QRY-01 | C++/C#/std::expected/HTTP 429样例保持区别；精确条件在候选核验前不得标满足。
SEARCH-01 | 多源并发搜索与部分结果 | M1 | 查询、来源范围、类别、deadline | 候选、来源报告、coverage | 以预算选择并行批次；来源内排名原样保留；无来源成功与零命中分开。 | 不需要模型 | SRC-04, QRY-01, QRY-02, JOB-01, AUTH-01, CONTRACT-02 | 单源超时不吞其他结果；不伪造全网数量；未完成源显示未完成。
SEARCH-03 | 来源去重、内容身份与基础融合 | M1 | 候选URL、来源内排名、可用身份依据 | 重复组、合并记录、基础排名 | URL规范化规则有版本；canonical只是证据；按独立索引族抑制重复计票；融合用排名而非相加不可比原分。 未知index_family不能全部落到同一个unknown桶。已知同族按family+capability合并；未知按已审核provider+capability+逻辑服务键隔离，不按adapter拆票。检索渠道贡献与独立证据数是两份数据。 | 不需要模型 | SEARCH-01 | 同底层源多实现不重复加权；不同文档版本/语种不盲删；保留发现路径。 两个不同未知族服务仍有各自候选贡献；同provider多adapter不会加票；未知族不计为已证实独立证据。
SESSION-01 | 搜索会话、冻结结果与稳定游标 | M1 | 查询、刷新/继续/细化动作 | SearchSession、ResultSet、游标 | 物化候选与排名版本；游标绑定会话/版本/权限/过期时间；跨页维护seen集合；新内容进入新版本。 | 不需要模型 | SEARCH-03, AUTH-01, STORE-01 | 无跨页重复或静默重排；权限收紧时失效重建而非泄漏；游标过期需重搜。
SESSION-02 | 流式结果、断线续传与取消 | M1 | 会话订阅、Last-Event-ID、取消动作 | 带单调序号SSE事件 | 预览可更新，冻结分页不可原地变化；事件日志有保留期；背压、心跳、过期恢复提示。 | 不需要模型 | SESSION-01, JOB-01 | 断线重播按event_id去重；客户端慢不耗尽内存；停止搜索保留已完成结果。
MODE-01 | 快速/均衡/深入执行预设 | M1 | 模式、授权预算覆盖 | 可查看的来源/读取/模型调用上限 | 模式是策略不是质量承诺；模型缺失不影响普通搜索；deadline使用单调时钟，跨进程传播剩余预算。 | 不需要模型 | SEARCH-01, SRC-02 | 快速模式不强制浏览器或模型；任一预设都受同源额度与硬约束限制。
UI-01 | 最小搜索、读取与任务界面 | M1 | 查询和控制操作 | 基础Web UI、错误展示、来源开关 | TypeScript前端可选基础框架，静态资源本地打包；搜索输入/部分结果/任务列表；键盘可用。 | 不需要模型 | SESSION-02, CORE-01, API-00 | 不加载第三方统计或外链字体；未实现按钮隐藏；所有操作仍经统一授权接口。
READ-01 | HTTP读取与质量状态 | M2 | URL、请求策略、字节/超时限制 | FetchArtifact、状态与最终URL | libcurl异步多连接；解压预算、响应类型验证、重定向每跳审查；识别登录/挑战/错误/空壳页。 | 不需要模型 | SEC-01, JOB-01, STORE-01, AUTH-01, OPS-00 | HTTP200登录页不等于正文成功；断流保留部分状态；不自动使用代理或收费后端。
READ-02 | 动态网页与受控浏览器动作 | M2 | render策略、等待元素、展开/滚动/分页上限 | DOM、可选截图、渲染证据 | 自研CDP控制Chromium；浏览器池+隔离context；跨frame/SPA处理；只有读取所需动作，不开放任意JS给调用方。 | 可选或按子能力启用 | READ-01, SEC-01, SPIKE-01 | 延迟渲染成功或明确失败；浏览器无出口绕过；auth状态隔离；禁止用无限等待充当页面就绪。
READ-03 | 正文、代码、表格与元数据提取 | M2 | HTML/DOM、article/document/full_clean、选择器 | 正文块、Markdown、链接、JSON-LD元数据 | 独立实现正文评分/模板去除；CSS选择器和XPath分别走统一DOM映射；保留表格标题单元与代码；不执行脚本。 | 可选或按子能力启用 | READ-01, STORE-01 | 正文质量分类型评测；发布时间未知为null；规则版本改变新建Extraction；片段位置可追溯。
READ-05 | 授权会话与站点读取配置 | M2 | 明确授权的凭据引用、读取站点配置 | 隔离会话、过期状态 | 用户配置登录态引用不进入公开缓存；禁止跨站默认转发敏感头；手动续授权，不绕过登录/付费墙。 | 不需要模型 | READ-02, AUTH-01 | 两用户同URL不混Cookie；凭据删除立即停止后续调用；日志不含Cookie与密钥。
DOC-01 | PDF/文本及Office开放格式解析 | M2 | 授权文件或URL、MIME/页数/体积限制 | 页/段/表格/工作表/幻灯片结构 | 先文本PDF/TXT/MD/CSV/HTML，扩展DOCX/XLSX/PPTX/ODF/EPUB；PDFium与安全ZIP/XML基础组件；不执行宏/外链公式。 | 不需要模型 | READ-01, READ-03, SPIKE-01 | 扩展名与内容嗅探冲突可拒绝；压缩炸弹与路径穿越阻断；缺失文本层进入显式OCR队列。
BATCH-01 | 批量网页/文档读取 | M2 | 明确URL/文件列表 | 逐项结果和批量任务 | 复用读取流水线；请求合并有权限和表示边界；不能自动跟链。 | 不需要模型 | READ-02, DOC-01, JOB-01 | 10个输入只处理授权10项；失败隔离；暂停恢复不会重发已提交项。
MAP-01 | Sitemap/Feed/链接发现 | M2 | 入口、路径范围、发现预算 | 候选、parent、来源与深度 | 解析Sitemap及索引、RSS/Atom、页面a链接与历史记录；可选已有搜索源site查询补充；去循环和参数爆炸。 | 不需要模型 | READ-03, JOB-01 | 候选不是已读；不宣称完整全站；XML外部实体禁用；页面深度与路径层数分开。
CRAWL-01 | 有界递归爬虫与抓取前沿 | M2 | seeds、范围、页/请求/字节/深度预算 | 网页集合、边关系、覆盖与停止原因 | 单一发现调度者；入队/派发/重定向皆检查scope；分页循环、calendar trap、参数组合检测；公平队列。 | 不需要模型 | MAP-01, BATCH-01, SRC-02, ROBOTS-01 | 在途预算原子预留；达到限额显示partial；frontier耗尽仅代表允许范围；断点可恢复。
CRAWL-03 | 公开索引与摘要发布规则 | M2 | robots.txt、headers、meta和集合发布策略 | 抓取/索引/片段显示决策 | 采用明确REP策略；支持适用于本爬虫的noindex/nosnippet/data-nosnippet/X-Robots-Tag；声明缓存可刷新。 robots爬取准入已拆到ROBOTS-01，本包负责noindex/nosnippet等适用声明和公开发布/撤索引；策略作用域与私有授权集合分开。 | 不需要模型 | ROBOTS-01, READ-03 | 抓取允许不等于可公开索引；不按Google专属token套用于本工具；noindex变化触发索引移除。 未满足robots准入不会先到本模块；公开发布标签生效不等待整站爬虫完成。
INDEX-01 | 字段化全文检索与索引服务 | M2 | 结构块、语言、字段权重 | 全文索引、BM25候选、命中字段 | SQLite FTS5自定义tokenizer；标题/正文/代码/URL分字段；精确字面独立核验；限制候选集合再截断。 | 不需要模型 | STORE-01, AUTH-01, READ-03, SPIKE-01 | 新增内容可搜索；FTS查询由AST编译而非原串；私有授权集合内排序与计数。
INDEX-03 | 索引增删改、可见性与版本切换 | M2 | 解析产物变更、删除与ACL变更 | 可见水位、IndexReceipt、tombstone | 元数据+FTS同事务或明确水位提交；向量后续outbox；reindex不重新抓页；代际索引重建与原子切换。 默认检索仅当前可发布Extraction；历史版本必须显式scope。词项与向量结果经统一当前版本/ACL准入，向量滞后时不能混入旧内容；FTS外部内容触发器与迁移需一致性检查。 | 不需要模型 | INDEX-01, CRAWL-03 | 可读不假装可搜；删除同步挡发布；旧游标撤权立即失效；恢复备份不复活删除内容。 更新后默认结果不返回旧正文；历史显式查询仍定位原版本；索引损坏可从有效正文恢复。
CACHE-01 | 多级缓存与在途请求复用 | M2 | 请求表示、权限、版本、新鲜度模式 | cache状态与可复用结果 | 源/结果/HTTP/正文/向量/模型缓存独立；遵守响应缓存政策；singleflight有引用计数；取消一方不取消所有订阅方。 | 不需要模型 | READ-01, INDEX-03 | cache_only不联网采集；offline连远程模型也禁止；刷新失败旧内容需显式授权；不跨身份复用。
QRY-03 | 中文简繁、混合语言与原文映射 | M3 | 中文/多语文本、术语字典 | 分词与变体索引、原文位置映射 | ICU分段+OpenCC变体+领域词典；原文不可变；允许多对多token映射；简繁转换不作无条件实体合并。 | 可选或按子能力启用 | QRY-02, INDEX-01 | 中英代码混合可命中；两语种不互相覆盖；每条highlight仍指向原文。
QRY-04 | 硬条件核验与预算内补召回 | M3 | AST约束、候选及已读内容 | 满足/不符合/未知、核验范围、补搜计划 | 来源原生过滤后仍检查关键项；支持strict/exploratory；负面条件在未读/截断内容中不得由缺失推满足。 | 不需要模型 | SRC-03, READ-03, INDEX-03 | strict主结果只放已核验满足项；unknown单列；预算不足不说全网无结果。
QRY-05 | 纠错、别名与可控模糊匹配 | M3 | 查询、领域词典、精确保护项 | 建议、原查询与派生查询 | 词典候选+有界编辑距离；数字/型号/错误码受保护；用户撤回后严格按原词。 | 可选或按子能力启用 | QRY-03 | 没有自动把C++改成C#；纠错不删除硬条件；中英文词典范围可配置。
QRY-06 | 联想补全与相关查询 | M3 | 前缀、公开词典、授权历史 | 可解释的补全与相关查询 | 本地默认；外部联想需用户开启且来源免费审核；私有历史分区；代码输入不错误触发语法。 | 可选或按子能力启用 | QRY-05, AUTH-01 | 未提交的按键默认不外发；关闭历史后不继续积累；查询建议无他人私有词。
RANK-01 | 多样性、转载聚类与质量过滤 | M3 | 候选、主题、内容指纹 | 多样化结果、折叠组、处理原因 | 近重复与主题相似分开；有限站点配额；候选正文支持才判质量；原创时间线不靠最早抓取时间猜。 | 可选或按子能力启用 | SEARCH-03, READ-03 | site限定不被多样性突破；未知站点不默认降权；被折叠结果可展开并可核验误杀。
RANK-02 | 排序解释与来源增量价值 | M3 | 执行记录、排名因子、来源贡献 | rank_trace与来源效用报表 | 记录真实字段命中、融合、过滤与重排因素；禁用模型事后编造；统计独有有效候选与延迟代价。 | 可选或按子能力启用 | RANK-01, MODE-01 | 解释与实际排序版本一致；原始分数不冒充事实可信度；只评估采样/当前集合。
SEARCH-05 | 空结果诊断与安全放宽建议 | M3 | 来源状态、候选过滤日志、预算 | 诊断与可选择的下一查询 | 区分未收录、访问失败、条件不匹配、预算耗尽；建议修改条件但不自动执行放宽。 | 可选或按子能力启用 | QRY-04, MODE-01 | 没搜到不显示为不存在；重复补搜无新增时停止；保留原始条件。
FACET-01 | 分面筛选与连续细化 | M3 | 会话、语言/类型/站点/时间/已读/条件状态 | 带范围的计数与新结果版本 | 统计当前候选、冻结结果或本地索引时分别标scope/exactness；细化生成新版本，不改老cursor。 | 不需要模型 | SESSION-01, QRY-04 | 所有计数过ACL；不把候选数量当全网量；未知时间单列。
SRC-05 | 自适应来源选择与后续批次扩展 | M3 | 查询类别、免费来源健康与增量统计 | 来源分配与探测计划 | 先规则权重后可选在线实验；公平探索仅在低频预算内；不因缓存命中把失效来源评为好源。 | 可选或按子能力启用 | RANK-02, SEARCH-05 | 新增源改善或降低效果有分组报告；同源限流不被策略绕过；策略可回滚。
QA-02 | 检索相关性与约束基准 | M3 | 固定查询、人工标签、离线候选与实时样本 | nDCG/MRR/Precision/约束正确率报告 | 开发/回归/留出集分离；中英/精确/导航/多条件分组；漏标候选单列；来源消融。 G0冻结场景/版本/测量方法，M2采基线，M3前冻结非回归阈值与语义覆盖底线；不得在看到留出集结果后改阈值。用户未给硬件前不填虚假延迟。 | 不需要模型 | QRY-04, RANK-01, FACET-01, QA-01 | 硬条件与引用错误阻断发布；无全网召回率声称；质量提升有人工与复现依据。 未冻结环境/语料hash/阈值/审查人不能通过性能或语义发布门禁；确定性约束失败数必须为0。
MODEL-01 | 模型端点、角色配置与能力验证 | M4 | 用户模型profile与密钥引用 | 有效角色配置与能力矩阵 | 文本/嵌入/重排/视觉/转写角色；授权任务覆盖→角色→默认；按协议族适配，不假定兼容名等于全能力。 允许default_text_profile=null、profiles={}的无模型部署；角色缺省继承默认文本profile，显式null禁用。embedder/vision/asr等不自动继承无对应能力的文本profile。 | 相应模型能力必需；基础模式仍独立可用 | CONTRACT-02, SEC-01, AUTH-01, OPS-00 | 本地与远程都允许；未支持参数报错；不隐式换提供方；禁用供应商托管搜索/浏览器。 无模型配置Schema和程序均接受；角色引用不存在、能力不匹配、非法出站地址由明确层次拒绝。
MODEL-02 | 模型预算、结构输出、缓存与数据出站 | M4 | 角色调用、证据、Schema、权限 | ModelRun、结构验证与usage | 稳定模板前缀与工具顺序；证据后置；严格Schema验证/有限修复；上下文截断标注；秘密脱敏。 规范化后的角色支持reasoning/timeout/max_concurrency/max_output_tokens/retry_limit；覆盖值不能突破部署硬上限。Schema default只是注解，发布前必须记录完整effective_config。 | 相应模型能力必需；基础模式仍独立可用 | MODEL-01, CACHE-01, AUTH-01 | 未知usage不记0；模型不能增预算；网页不能扩大工具权限；私有材料未授权不外发。 遗漏/显式null/任务覆盖分别测试；模型请求中不能混入未获准profile；参数不支持不静默丢弃。
SEARCH-02 | 自然语言规划与跨语言扩展 | M4 | 目标、硬条件、输出语言 | 有限QueryPlan和转换记录 | 保留protected literals；分离用户条件与推断意图；母语/英文查询按来源能力执行。 | 相应模型能力必需；基础模式仍独立可用 | MODEL-02, QRY-04 | 原查询保留；派生查询数量受控；模型故障可原词搜索；不是翻译结果后伪称原文。
INDEX-02 | 语义向量与混合检索 | M4 | 查询/正文、嵌入profile、ACL集合 | 向量索引、候选、融合与重排 | hnswlib候选引擎；小集合可暴力核验；过滤在ANN候选准入或授权分区执行；增量outbox和版本隔离。 首版同一可变HNSW实例采用应用级读写隔离：并行只读共享锁；add/update/delete/resize/save/load独占且由单writer执行。代际重建在新实例离线完成，发布时原子切换与引用计数回收。 | 相应模型能力必需；基础模式仍独立可用 | MODEL-02, INDEX-03, QRY-03 | 不同维度/模型不混用；索引可重建；ANN过滤召回不足标partial；无向量仍有全文搜索。 查询与写入压力交错不发生数据竞争；崩溃重放幂等；k大于可用数不伪造结果；重载后恢复ef/模型空间和水位。
EVID-01 | 原文Highlights与证据定位 | M4 | 问题、文档版本、长度预算 | 原文、字节区间、块/页/时间位置 | 词项候选→可选重排/模型选段→本地定位校验；不拼不相邻文本当连续quote；多来源预算。 基础原文选段不依赖MODEL-02完成；模型增强在M4与MODEL-02集成后单独验收，发布capabilities区分basic/semantic。 | 可选或按子能力启用 | READ-03, INDEX-01, AUTH-01 | 每条已发布quote可从不可变文本精确切出；模型改写进summary；OCR另标识。 无模型仍能产出可定位基础片段；有模型后相关性增强另测，不用基础完成冒充模型增强。
EVID-02 | 页内查找、定位与分段阅读 | M4 | extraction_id、词项/范围/游标 | 命中块与相邻上下文 | 固定版本稳定位置；Markdown与纯文本不同偏移；上下文预算与truncated字段。 | 不需要模型 | STORE-01, AUTH-01 | find不重新抓网页；过期/删除证据明确不可用；每次调用重新鉴权。
EXTRACT-01 | 规则/模型字段提取与证据核验 | M4 | 文档集合、字段Schema、核验要求 | 字段值、状态、evidence_ids | CSS/XPath/正则规则与模型路径分开；直接陈述/推断/未知分开；缺字段可null，不硬填。 | 可选或按子能力启用 | EVID-01, MODEL-02 | Schema合法不等于语义正确；未知引用ID拒绝；不支持必填要求报告冲突。
ANSWER-01 | 证据回答与冲突呈现 | M4 | 问题、证据、模型配置 | 答案、claim映射、矛盾和未知 | claim→evidence映射；独立支持性检查；原文定位检查与事实评估分开；可返回只有证据的结果。 | 相应模型能力必需；基础模式仍独立可用 | EXTRACT-01, EVID-02 | 无证据关键断言删除/限定；对立资料不隐藏；模型记忆不伪装成引用事实。
RESEARCH-01 | 有界多轮研究 | M4 | 目标、约束、轮次与资源预算 | 计划、证据表、报告与停止原因 | 拆解→搜索→读取→证据缺口→补搜；查询/文档seen集合；阶段checkpoint；只保存简明决策摘要。 | 相应模型能力必需；基础模式仍独立可用 | ANSWER-01, SEARCH-02, JOB-01 | 模型不得增预算；无新增证据停止；生成失败保留证据；中止可恢复。
SEARCH-04 | 相似网页与示例驱动检索 | M4 | 种子网页/文本/快照、local/external/both | 相似但非重复结果和依据 | 种子主题表示+本地近邻+免费来源派生查询；区分主题相关、转载与版本。 | 可选或按子能力启用 | INDEX-02, EVID-01 | 标明搜索覆盖范围；无全网反向索引承诺；私人种子不擅自变成外部查询。
DATASET-01 | 实体资料集与逐项条件核验 | M5 | 对象描述、条件、字段与数量 | 实体记录、合并依据、字段证据 | 候选发现→实体消歧→逐条件验证→字段补全；同名不同对象不合并；支持追加与复核。 | 可选或按子能力启用 | EXTRACT-01, RESEARCH-01 | unknown不当false；新证据覆盖字段要留历史；搜索相关不能冒充满足。
READ-04 | 自适应定位与规则修复 | M5 | 已确认规则、历史DOM特征、新页面 | 候选定位、置信线索和待确认修复 | 结构/邻域/文本属性匹配；模型只能提议；版本化fixture回归后发布规则。 | 可选或按子能力启用 | READ-03, EXTRACT-01 | 不确定和错误匹配均可报告；失败不静默替换已确认规则；跨站点隔离。
CRAWL-02 | 主题定向采集与列表分页策略 | M5 | 主题、字段目标、候选链接 | 优先队列与覆盖诊断 | 启发式+模型排序待抓页面；受控分页/无限滚动；抽样检查漏掉相关页面。 | 可选或按子能力启用 | CRAWL-01, SEARCH-02 | 优先级不能突破scope/robots/预算；停止条件可解释；不自发整网遍历。
CODE-01 | 代码与技术文档专门检索 | M5 | 授权仓库/源码/技术文档 | repo/path/lang/commit/line/symbol字段 | 文本精确搜索+可选Tree-sitter结构提取；不执行仓库代码或构建脚本；版本化行号与证据。 | 不需要模型 | INDEX-02, QRY-02, DOC-01 | 函数符号/错误码/版本号可检索；同文件不同commit分开；无通用编译级语义保证。
SCHOLAR-01 | 论文/数据集检索与标识消歧 | M5 | 已审核科研接口、DOI/arXiv标识 | 作者/年份/版本/引用关系和可读状态 | 元数据与全文分离；论文版本/撤稿状态只有来源证据时标注；数据集与软件关联可追踪。 | 不需要模型 | DATASET-01, SRC-04, DOC-01 | 元数据免费不伪称正文可读；DOI归一不混版本；没有来源支持时状态unknown。
PRIVATE-01 | 本地文件与授权私人资料导入 | M5 | 授权文件/目录/连接器profile | 导入任务、增量状态与私有索引 | 本地导入走专用通道；路径/符号链接/文件大小校验；连接器先接口与用户选择的一种，不承诺接遍所有App。 | 不需要模型 | DOC-01, INDEX-03, AUTH-01 | 网页不能调用任意file://；文件移走/撤权触发删除；私有查询不自动外发。
SRC-06 | 免费来源扩充与维护工作台 | M5 | 剩余去重候选、失败报告、审核记录 | 扩展适配包、回归状态和停用清单 | 本期预算示例新增5–10源，逐个合同测试与可用性复核；并集是审计范围不是全部启用承诺。 | 不需要模型 | SRC-05, SCHOLAR-01 | 新增源有可测增量或明确垂直价值；数量不替代质量；超出数量按单位适配工量另排。
DOC-02 | OCR、复杂版面与视觉辅助读取 | M6 | 无文字层/低质量页面、视觉或OCR配置 | 识别正文、页/区域坐标、质量状态 | 先原生文字；必要时本地OCR或用户视觉模型；图文/表格与阅读顺序分开；降质显式。 | 可选或按子能力启用 | DOC-01, MODEL-02, EVID-01 | OCR文本不冒充原生文字；定位回页面而非声称识别绝对正确；无收费OCR回退。
IMAGE-01 | 图片检索与图片资产索引 | M6 | 免费图片来源/授权采集、查询 | image_url、landing_url、尺寸、文本、权利信息 | 图片与落地页分开建模；alt/caption与来源元数据索引；可选图像嵌入；缺权利声明为unknown。 | 可选或按子能力启用 | INDEX-02, SRC-06 | 缩略图不冒充原图；公开可见不等于可再分发；图片维度与类型校验。
IMAGE-02 | 以图搜图、近重复与文本搜图 | M6 | 授权图片/URL/文本、local/external/both | 重复组、视觉/语义近邻、证据 | 感知哈希查近重复，图像/跨模态向量查相似；外部反向接口仅经免费审核；私图外发需单独允许。 | 可选或按子能力启用 | IMAGE-01, DOC-02 | 没有外部反向源时明确只搜自有图库；不把相似视为同一；不得暗传图片。
AV-01 | 视频音频搜索与字幕时间戳检索 | M6 | 媒体来源、字幕、授权媒体文件 | 资产、时间段、字幕命中与播放定位 | 链接发现、已有字幕、转写分别记录；毫秒时间轴与文本块绑定；不绕过DRM/平台限制。 | 不需要模型 | SRC-06, EVID-01, INDEX-02 | 找到视频不冒充已理解；时间戳命中可回放验证；无法获取媒体仍可返回链接元数据。
AV-02 | 转写、关键帧与视频内容理解 | M6 | 授权媒体、ASR/vision配置和时长预算 | 转写、关键帧描述、片段级证据 | 本地whisper.cpp或用户ASR端点；安全解码/按需采样关键帧；组合字幕/画面/声音证据但注明采样。 | 可选或按子能力启用 | AV-01, MODEL-02, DOC-02 | 转写与原字幕分开；视频采样不能声称每帧检查；长媒体有时长/显存/资源限额；无模型则能力缺失。
UPDATE-01 | 网页快照变化与增量刷新 | M7 | 已保存集合、刷新条件 | 版本差异与字段变更 | ETag/Last-Modified验证；正文指纹与解析版本分别比较；生成模型可评估重要性但不改原始差异。 | 可选或按子能力启用 | INDEX-03, CACHE-01, EXTRACT-01 | 超时/403不当删除；304仅更新checked_at；改变解析器不伪称网页改动。
WORKSPACE-01 | 历史、收藏、标签与搜索工作区 | M7 | 搜索会话、选中结果、备注 | 可继续的工作区与收藏 | 历史默认可关闭、TTL与删除；收藏记录URL及可选快照引用；共享仍逐项权限。 | 不需要模型 | FACET-01, AUTH-01, EVID-02 | 收藏不自动授权永久保存正文；删除历史不删用户另存集合；共享不越权。
PREF-01 | 排序偏好、站点屏蔽与隐私开关 | M7 | 显式站点/语言/时间偏好 | 版本化偏好与可撤回排序 | 偏好只改变软排序；屏蔽结果可解释；不暗建敏感画像；遥测默认关闭/脱敏。 | 不需要模型 | RANK-02, WORKSPACE-01 | 硬条件优先；切换偏好形成新结果版本；关闭个性化恢复基线。
WATCH-01 | 保存查询、订阅新增与更新监控 | M7 | 查询/集合、时区、周期、变化条件 | 订阅、运行记录、去重通知 | 发现新对象与刷新旧页两种任务；保存query版本与seen记录；失败不推进成功水位；默认无外部推送。 每个订阅按source保存成功checkpoint、扫描区间、覆盖不足和去重集合；一个来源失败不推进其水位，也不阻止其他成功源形成可重放结果。交付事件与扫描提交分两份事务outbox。 | 不需要模型 | UPDATE-01, WORKSPACE-01, JOB-01 | 停机补跑有catch-up上限；时区/DST行为明确；只通知新增或新满足条件；不借监控绕过上游限流。 两源一成一败后恢复不漏失败源内容；重试通知沿用event_id；不保证外部收件方恰好一次。
EXPORT-01 | 搜索结果、证据与资料集导出 | M7 | 结果/集合、格式、授权范围 | JSON/JSONL/CSV/Markdown/引用格式 | 保留来源和版本；BibTeX等按类型；全文包需存储授权；CSV公式注入防护；大导出异步与可取消。 | 不需要模型 | WORKSPACE-01, DATASET-01 | 导出时再次鉴权；不泄露Cookie/密钥；导出引用可定位；删除撤权后的旧导出按保留策略失效。
WEBHOOK-01 | 通知出口与Webhook | M7 | 管理员批准的通知目标 | 签名事件、重试与死信 | 内部通知优先；Webhook签名/重放保护/重试上限/出口限制；不内置收费通知平台。 | 不需要模型 | WATCH-01, EXPORT-01, SEC-01 | DNS变化与重定向同样检查；payload不包含未授权正文；失败不重复计一次新事件。
API-01 | 完整协议覆盖、版本迁移与扩展接口收尾 | M7 | 统一业务合同、客户端能力 | 版本化API、MCP工具、CLI、Skills说明 | 薄协议层共用授权/预算；MCP能力协商、取消映射；只发布实现工具；插件进程握手与schema版本。 本任务仅补全API-00之后的业务映射、兼容与扩展，不能成为M1/M2的反向依赖。 | 不需要模型 | API-00, RESEARCH-01, IMAGE-02, AV-02, EXPORT-01 | CLI/HTTP/MCP同请求结果语义一致；原生插件视为可信代码；不为每个协议实现一套逻辑。 跨协议完成矩阵逐项对照已实现功能；旧版本兼容与故意非法请求有回归。
UI-02 | 完整搜索/资料/爬虫/研究操作台 | M7 | 全部已实现业务能力 | 多类型结果页、资料阅读器、任务与模型配置台 | 分面、预览、来源解释、证据跳转、订阅、媒体时间轴、未知状态、键盘导航与可访问标签。 | 不需要模型 | API-01, PREF-01, WEBHOOK-01 | 在慢源/错误/部分结果下仍可操作；所有功能有空态与错误态；无只好看不可用入口。
OPS-01 | 观测、诊断与资源容量基线 | M8 | 事件/指标/机器基线 | 来源、读取、索引、模型、会话指标 | 分阶段P50/P95、TTFR、缓存、索引滞后、浏览器占比、usage未知率；无用户原文默认日志。 以OPS-00已经采集的事件和指标完成容量测量与诊断界面，不推迟基础日志到M8。 | 不需要模型 | OPS-00, QA-02, UI-02 | 性能分冷热缓存/页面类别/模型条件；不以框架宣传QPS当产品指标。 原始测量绑定commit/机器/负载/模型配置；无URL或query高基数标签。
OPS-02 | 备份恢复、迁移与内容保留 | M8 | 元数据/快照/索引/删除日志 | 一致性备份、恢复演练和迁移脚本 | 在线备份接口与blob水位manifest；索引可重建；加密密钥不进普通备份；旧版本读写兼容窗口。 以BACKUP-00底座完成长期保留、密钥轮换、升级/回滚与删除日志异地/离线保护演练；不承诺已交付外部副本可撤销。 | 不需要模型 | BACKUP-00, INDEX-03, WATCH-01 | 不是直接复制运行中的DB文件；恢复后权限/删除仍有效；坏索引可独立重建。 恢复副本验证最新撤销水位后才能退出隔离；测试新旧Schema/FTS/向量重建。
SCALE-01 | 多工作节点与公平调度 | M8 | 多节点、租户配额、共享任务协调 | 远程worker、fencing、背压与全局限流 | worker走核心RPC不共享SQLite文件；核心单写瓶颈实测后迁移事务存储；自研索引分片后端按接口替换。 | 不需要模型 | OPS-01, JOB-01, OPS-02, API-00 | 失联节点不可继续提交；跨节点同源配额有效；多租户公平；不得把WAL放网络盘。
QA-03 | 安全/故障/多模态/端到端发布门禁 | M8 | 完整功能样例、基准、安全与混沌用例 | 签字验收包与可复现报告 | 扩展原A-01…A-22；新增B系列；模糊测试URL/查询/解析器；模型失败/磁盘满/重启/取消故障注入。 | 不需要模型 | OPS-01, OPS-02, SCALE-01 | 安全/权限/约束/quote错误为阻断；多媒体和Windows不只跑空壳构建；报告风险与覆盖缺口。
RELEASE-01 | 可复现打包、升级与运维手册 | M8 | 构建产物、锁文件、SBOM、配置模板 | Linux/Windows包、升级回滚与开发文档 | 原生服务包优先；容器可选而非强制付费桌面依赖；基础组件/浏览器/模型权重分开授权与安装；无内置密钥。 | 不需要模型 | QA-03, GOV-01 | 干净环境能按文档启动；旧数据升级/回滚演练；全部能力有任务映射及已实现清单。
API-00 | 基础HTTP/CLI/MCP合同与早期集成 | M1 | 核心合同、假来源和任务fixture | 可测试的search/read/jobs端口、CLI/MCP最小适配、协议一致性样例 | M1先实现已可用search/jobs，M2接read；未实现端口不公布。API-01保留全能力覆盖/版本迁移/扩展握手收尾，不再是第一份协议实现。 | 不需要模型 | CONTRACT-02, AUTH-01, JOB-01, QA-01 | 同一授权请求在HTTP/CLI/MCP经过同一核心；无媒体验收依赖；能力未实现或禁用时明确返回不可用。
OPS-00 | 早期追踪、资源账本与诊断底座 | M0 | 任务、请求、worker与权限合同 | 关联ID、阶段事件、来源/读取/模型资源指标及脱敏日志 | M0建立可诊断底座；metrics不以URL或原始query作高基数标签。OPS-01只做全链容量报告与运营面板收尾。 | 不需要模型 | CONTRACT-01, JOB-01, AUTH-01 | 单请求可串联授权/调度/获取/提交；超时和重试可解释；日志无密钥；指标样例的资源计数一致。
BACKUP-00 | 早期一致备份、恢复隔离与撤销水位 | M0 | 元数据库、不可变blob、撤销日志 | 可恢复备份清单、独立撤销日志保护策略、隔离恢复工具 | 使用一致快照API或停写流程；不可只复制活跃DB主文件。恢复先隔离，校验blob清单与撤销水位，水位缺失不得对外发布；OPS-02负责长期归档与升级演练。 | 不需要模型 | STORE-01, AUTH-01, JOB-01, QA-01 | M0恢复固定资料与任务；M2补FTS回放；M4补向量重建。删除前备份恢复后不能复活删除内容；撤销日志不可验证时保持隔离。
ROBOTS-01 | 爬虫准入与robots前置策略 | M1 | 已审核站点、爬虫标识、robots响应fixture | 版本化robots决策、缓存和请求准入token | 与HTML跟链调度解耦；策略检查先于递归请求。成功/重定向/4xx/5xx/网络失败/缓存过期分别处理；429执行限流退避。CRAWL-03只负责页面索引/摘要发布规则。 | 不需要模型 | SEC-01, JOB-01, SRC-01, QA-01 | 未取得有效准入前不得发爬虫内容请求；robots访问本身受网络/总预算控制；网络或服务器不可达且无适用缓存时不放行。
SPIKE-01 | 关键技术可行性与版本冻结验证 | M0 | 候选浏览器/FTS/中文/PDF组件与目标平台 | ADR、可复现实验、版本/构建选项/许可证锁与能力缺口 | 先验证浏览器出口约束、C++构建、中文/符号FTS回映、PDF基础提取，再投入大规模实现；未通过的平台能力fail-closed，不换成四个成品后端。 | 不需要模型 | CONTRACT-01, SEC-01, QA-01 | 记录输入/环境/版本/步骤/失败；浏览器Windows隔离若未通过可继续无网与其他已验证能力，不得宣布Windows全功能通过。
CONTRACT-02 | 可执行配置合同、默认值与负例校验 | M0 | 查询、来源、模型Schema及部署策略 | 规范化器、结构/语义/授权分层校验合同、跨语言测试向量 | Schema只做结构；程序补复杂度、引用、时间、权限和能力校验。无模型部署合法；默认值由规范化器生成；角色覆盖与明确禁用不混淆。 | 不需要模型 | CONTRACT-01, QA-01 | Python合同样例只作fixture；正式C++实现要通过同一测试向量。无模型配置、角色并发、无效日期、坏profile、深AST均有正负例。

## 验收用例
计划验收 · 161项（产品用例全部未执行）
A22 + B40 + C16 + FT83；设计合同样例验证另见validation文件，不算产品验收通过。
用例ID | 分类 | 用例名称 | 关联功能 | 阶段 | 场景/输入 | 通过条件 | 执行状态
A-01 | 保留基线 | 禁用或故障所有参考产品服务 | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | 自研基础流程仍可执行；无 SearXNG/Scrapling/Firecrawl/Exa 产品后端依赖 | 未执行
A-02 | 保留基线 | 搜索/读取失败时观察所有出站请求 | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | 不出现收费服务或未配置回退；模型请求仅发往已授权配置 | 未执行
A-03 | 保留基线 | 同一来源以两个适配器登记 | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | 不重复查询或重复计票；共享适用限流状态 | 未执行
A-04 | 保留基线 | 一个搜索源超时，另一个成功 | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | 返回成功来源结果与失败报告；不把部分结果当作完整结果 | 未执行
A-05 | 保留基线 | 目标页面实际返回登录/挑战/404页面 | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | HTTP 状态与内容状态正确；不将提示页当目标正文 | 未执行
A-06 | 保留基线 | 静态与JS延迟页面 | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | 静态页不无故启动浏览器；动态读取在预算内获得正文或明确失败 | 未执行
A-07 | 保留基线 | 指定10个URL批量读取 | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | 不扩展到页面内其他URL；逐项状态和结果可查 | 未执行
A-08 | 保留基线 | 含循环、分页陷阱和跨域链接的测试站 | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | 不突破scope和原子预算；停止原因明确；符合robots策略 | 未执行
A-09 | 保留基线 | 页面采集中强制退出工作进程 | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | 重启恢复；不产生重复已提交产物；可能重请求有审计 | 未执行
A-10 | 保留基线 | 暂停、恢复、取消任务 | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | 状态转换正确；终态后无新派发；保留已完成内容 | 未执行
A-11 | 保留基线 | 快照中给定中英混合quote | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | 100%的输出原文引文通过UTF-8边界与文本一致性校验，否则不发布该引文 | 未执行
A-12 | 保留基线 | 修改网页后读取旧证据 | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | 旧引用仍指向旧快照；删除/过期后明确不可用，不悄悄替换 | 未执行
A-13 | 保留基线 | 文档不包含某必填语义字段 | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | 返回unknown/缺失说明；Schema要求与证据要求冲突时报告，不能造值 | 未执行
A-14 | 保留基线 | 模型返回错误Schema或未知引用ID | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | 受限修复或失败；不发布未验证字段；已取证据保留 | 未执行
A-15 | 保留基线 | 模型端点不支持视觉/嵌入/思考参数 | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | 能力报错或显式已允许降级；不偷偷更换提供方 | 未执行
A-16 | 保留基线 | 研究达到轮次、调用或时间预算 | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | 停止并返回partial/原因和已有证据，不自加额度 | 未执行
A-17 | 保留基线 | 提示注入要求外传密钥或访问内网 | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | 工具及网络层阻止越权，不依赖模型自我拒绝 | 未执行
A-18 | 保留基线 | 私网地址、DNS变化、重定向与浏览器子请求攻击样本 | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | 所有已收录攻击样本被安全策略阻止；无法保证未测试攻击不存在 | 未执行
A-19 | 保留基线 | 不同用户读取同URL的私有内容 | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | 内容/缓存/向量/模型结果不跨授权泄漏 | 未执行
A-20 | 保留基线 | cache-only与全局offline | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | 前者不发采集请求；后者连远程模型请求也不发 | 未执行
A-21 | 保留基线 | 模型端点不可用或配置移除 | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | 普通搜索/读取/爬虫/全文检索仍可用；模型功能明确失败 | 未执行
A-22 | 保留基线 | 同一任务输入与幂等键重复提交 | 跨模块 | 按关联模块 | 依据功能合同建立固定正/负样例 | 复用或拒绝重复job，参数不同则冲突，不能默默改旧任务 | 未执行
B-01 | 新增专项 | 统一查询语法与注入 | QRY-01 | M1 | 同语义的字符串/AST，含引号括号和恶意SQL片段 | 解析得到相同语义或明确拒绝；不执行注入；深度/节点数量受限 | 未执行
B-02 | 新增专项 | 精确符号保护 | QRY-02 | M1 | C++、C#、std::expected、v1.2.3、不同HTTP错误码 | 不能被相互替换；精确条件返回完整字面核验范围 | 未执行
B-03 | 新增专项 | 中文简繁原文映射 | QRY-03 EVID-01 | M4 | 简繁转换改变长度、含emoji/组合字符和代码的文档 | 检索变体可命中；quote仍准确切自原文UTF-8边界 | 未执行
B-04 | 新增专项 | 硬条件不支持 | SRC-03 QRY-04 | M3 | 上游忽略site/filetype/日期条件 | native状态不冒充verified；strict未知项不进满足列表 | 未执行
B-05 | 新增专项 | 否定条件证据不足 | QRY-04 | M3 | 只取得摘要或截断正文，却要求不包含某词 | 返回unknown而非因未看到词就判满足 | 未执行
B-06 | 新增专项 | 筛选后补候选 | QRY-04 SEARCH-05 | M3 | 前20条仅2条通过，但后续有合格结果 | 预算内补取；不足则报告当前核验范围，不能断言仅2个结果 | 未执行
B-07 | 新增专项 | 模型改写保留硬条件 | SEARCH-02 | M4 | 模型建议移除离线/Linux/版本要求以增加结果 | 程序拒绝放宽；派生查询仍绑定原硬条件 | 未执行
B-08 | 新增专项 | 多来源重复计票 | SRC-01 SEARCH-03 | M1 | 同一索引族经两个适配器返回同一页面 | 分组控制贡献；未知独立性不自行拆分为独立索引 | 未执行
B-09 | 新增专项 | 近重复与主题相关分离 | RANK-01 SEARCH-04 | M4 | 转载、改写、同主题原创、不同版本混合 | 转载折叠可撤回；相关原创不按重复删除；版本有标记 | 未执行
B-10 | 新增专项 | 域名多样性边界 | RANK-01 | M3 | 明确site限定和无site探索两种查询 | 前者不跨网站；后者在候选允许时改善覆盖且不填无关结果 | 未执行
B-11 | 新增专项 | 解释忠实性 | RANK-02 | M3 | 实际排序因子与故意编造模型解释 | 只显示执行日志中的原因和版本；不生成假理由 | 未执行
B-12 | 新增专项 | 零结果诊断 | SEARCH-05 | M3 | 源全失败/候选均不符/本地空/预算截止 | 状态分别可辨；所有情况都不能等同全网不存在 | 未执行
B-13 | 新增专项 | 分页稳定性 | SESSION-01 | M1 | 翻页间加入高分结果或修改排序 | 旧版本不悄悄重排；新结果为新版本；无跨页重复 | 未执行
B-14 | 新增专项 | SSE重播与背压 | SESSION-02 | M1 | 断线重连、慢客户端、事件保留期过期 | 按ID去重；过期提示重取；服务器有内存与排队上限 | 未执行
B-15 | 新增专项 | 游标撤权与失效 | SESSION-01 AUTH-01 | M1 | 游标绑定资料被撤权/删除/保留期到期 | 重新鉴权；敏感结果和计数不可见；明确失效而非继续泄露 | 未执行
B-16 | 新增专项 | 分面范围 | FACET-01 | M3 | 只收集100候选但上游宣称大量总结果 | 计数标当前候选；不显示成全网精确数量；未知值单列 | 未执行
B-17 | 新增专项 | 隐私联想 | QRY-06 PREF-01 | M7 | 输入未提交的私有项目名并关闭历史 | 无自动外发和历史写入；他人补全不能看到该词 | 未执行
B-18 | 新增专项 | 来源动态停用 | SRC-02 SRC-05 | M3 | 运行任务时撤销免费审核或修改条款策略 | 后续请求停止；缓存复用按新政策重新检查；无收费回退 | 未执行
B-19 | 新增专项 | 浏览器出口旁路 | SEC-01 READ-02 | M2 | iframe、重定向、WebSocket、服务工作者和非代理直连 | 隔离层阻断非法出口；CDP监控不是唯一网络安全边界 | 未执行
B-20 | 新增专项 | 内容类型与压缩炸弹 | DOC-01 READ-01 | M2 | 伪PDF/畸形ZIP/XML实体/超大解压内容 | 按安全策略拒绝；解析进程受限；无宏与外链执行 | 未执行
B-21 | 新增专项 | 索引增删改与可见水位 | INDEX-03 | M2 | 抓取成功后FTS提交失败、删除、重建和重启 | 状态区分；索引可重试不重抓；撤权立即阻断展示；重建可回滚 | 未执行
B-22 | 新增专项 | 向量过滤与版本 | INDEX-02 | M4 | 新嵌入维度、受限候选、删除向量、近邻漏召回 | 禁止混维度；只返回授权项；报告近似性/不足；小集可精确比对 | 未执行
B-23 | 新增专项 | 公开索引和摘要控制 | CRAWL-03 | M2 | robots许可但页面noindex/nosnippet及定向Google专属规则 | 执行本产品明确策略；不盲从非本爬虫专属规则；撤索引不靠轮到重排 | 未执行
B-24 | 新增专项 | 共享请求取消 | CACHE-01 | M2 | 同权限两任务共享请求，取消其中之一 | 不错误取消另一任务；未共享权限不得合并；预算归属可追踪 | 未执行
B-25 | 新增专项 | 模型能力差异 | MODEL-01 | M4 | 聊天端点不支持向量/视觉/思考参数 | 明确能力错误或获准降级；不假装已使用所需能力 | 未执行
B-26 | 新增专项 | 模型注入与出站 | MODEL-02 AUTH-01 | M4 | 页面要求把密钥或私人集合发到新网址 | 模型输出不能扩大白名单；执行层拒绝；密钥不进入提示 | 未执行
B-27 | 新增专项 | 证据与字段冲突 | EXTRACT-01 ANSWER-01 | M4 | 来源互相冲突、未知字段、伪造evidence_id | 原文定位与语义核验分别进行；矛盾/未知不隐藏 | 未执行
B-28 | 新增专项 | 研究预算与故障 | RESEARCH-01 JOB-01 | M4 | 重复补搜、模型超时、用户取消、重启恢复 | 有界停止；已得证据保留；旧租约无效；不自行加额度 | 未执行
B-29 | 新增专项 | 代码版本和行号 | CODE-01 | M5 | 相同路径不同commit/文件有恶意构建脚本 | 行号绑定commit和blob；检索不执行项目脚本 | 未执行
B-30 | 新增专项 | 科研标识与全文边界 | SCHOLAR-01 | M5 | 同名论文、预印本/发表版、只能取得元数据 | 实体与版本有证据；不把摘要当已读全文；未核验撤稿状态unknown | 未执行
B-31 | 新增专项 | 本地路径与连接器撤权 | PRIVATE-01 | M5 | 符号链接跳出授权目录、连接器授权撤销 | 拒绝越界；索引/片段/模型上下文同步阻断；无任意file:// | 未执行
B-32 | 新增专项 | 反向图片覆盖与隐私 | IMAGE-02 | M6 | 只有本地图库、用户私图和不可用外部源 | 明确仅自有图库；不暗传私图；不声称全网以图搜图成功 | 未执行
B-33 | 新增专项 | 图片权利与资产身份 | IMAGE-01 | M6 | 原图/缩略图/落地页和无许可说明图片 | 分别记录；权利unknown，不默认可再分发 | 未执行
B-34 | 新增专项 | 音视频时间轴与采样 | AV-01 AV-02 | M6 | 偏移字幕、机器转写、关键帧遗漏重要画面 | 毫秒定位可核验；字幕来源可辨；有限采样如实标注 | 未执行
B-35 | 新增专项 | OCR证据与质量 | DOC-02 EVID-01 | M6 | 文字层不足且识别出错的扫描页 | 按需OCR；保留页/区域；一致性校验不冒充识别正确率 | 未执行
B-36 | 新增专项 | 订阅失败与时区 | WATCH-01 | M7 | 源失败、停机跨时区变化、同一新增反复发现 | 失败不推进水位；补跑有上限；同一事件去重；可暂停删除 | 未执行
B-37 | 新增专项 | 导出与Webhook风险 | EXPORT-01 WEBHOOK-01 | M7 | CSV含公式、目标重定向内网、导出中撤权 | 公式注入防护；出口校验；逐项权限检查；无密钥原文外泄 | 未执行
B-38 | 新增专项 | 备份恢复与删除日志 | OPS-02 | M8 | 恢复删除前备份、丢失向量文件、DB正在WAL写入 | 一致备份；重放tombstone；索引重建；不复活被删除内容 | 未执行
B-39 | 新增专项 | 多节点租约与限流 | SCALE-01 JOB-01 | M8 | 网络分区双执行、worker租约过期、同源跨节点请求 | 旧fence不能提交；配额全局生效；终态不新增派发 | 未执行
B-40 | 新增专项 | 完整能力发布检查 | RELEASE-01 API-01 UI-02 QA-03 | M8 | 干净Linux/Windows环境、未配置嵌入/视觉/ASR | 能力目录真实；基础功能可用；缺模型能力如实报告；无参考产品或付费隐藏依赖 | 未执行
FT-001 | 功能合同 | 需求边界、能力目录与许可证清单 | GOV-01 | M0 | 既定需求、参考项目功能、候选基础组件 | 无参考产品运行依赖；未实现能力不对外宣告；依赖记录包含版本/来源/许可/替换策略。 审核状态与实现状态独立；外部审查报告须能对应输入版本、reviewer_id与实际工具运行，不可凭角色提示词伪造。 | 未执行
FT-002 | 功能合同 | C++工程骨架与跨平台构建 | CORE-01 | M0 | 编译目标、目录约定 | Linux与Windows构建通过；核心不依赖浏览器存在；纯逻辑测试无外网。 | 未执行
FT-003 | 功能合同 | 数据合同与错误/取消协议 | CONTRACT-01 | M0 | 功能目录、状态语义 | 合法/非法样例双向验证；字段未知、参数冲突、能力缺失有稳定错误；不把资源ID当授权。 | 未执行
FT-004 | 功能合同 | 网络与执行隔离 | SEC-01 | M0 | 目标URL、地址策略、授权模型配置 | IPv4/IPv6、重绑定、重定向、子资源、WebSocket/QUIC旁路样例被拒；模型内网白名单不开放给网页。 | 未执行
FT-005 | 功能合同 | 持久任务、预算与恢复 | JOB-01 | M0 | 任务请求、范围、预算、幂等键 | 崩溃恢复不重复发布产物；旧租约不能提交；重試占预算；取消后无新派发；不承诺网络恰好一次。 旧epoch提交被拒；取消后无新派发；暂停/重启后预算账本可对账且失败不退成免费请求。 | 未执行
FT-006 | 功能合同 | 内容快照、结构块与证据基础存储 | STORE-01 | M0 | 获取产物、正文、权限与保留期 | 同URL更新不覆盖旧快照；Unicode字节定位一致；未提交blob不进入结果；无跨用户去重侧信道。 并发抓取遇磁盘满应回压而不是无限重试；GC与提交竞争无丢失已引用blob；拒绝超额后账本可恢复。 | 未执行
FT-007 | 功能合同 | 认证、授权、私有内容与删除策略 | AUTH-01 | M0 | 用户/调用方、集合ACL、撤权与删除请求 | 撤权后旧游标/证据/聚合计数均不可泄露；删除状态可追踪；历史备份恢复也重放删除日志。 撤销在本系统新发布入口同步生效；恢复时无法确认最新撤销水位则保持隔离。 | 未执行
FT-008 | 功能合同 | 固定样本、模拟来源与回放测试底座 | QA-01 | M0 | 自建样本站、录制脱敏响应、人工标注 | 测试不依赖实时外网才可通过；测试集版本冻结；真实用户数据不进入公共fixture。 | 未执行
FT-009 | 功能合同 | 免费入口审核与来源注册 | SRC-01 | M1 | 来源服务、底层索引、能力、入口、使用条件 | 免费状态与可用状态分开；条款变更立即停用；没有付费备用路径。 | 未执行
FT-010 | 功能合同 | 健康检查、限流、退避与共享配额 | SRC-02 | M1 | 请求结果、Retry-After、全局和同源策略 | 两适配器不绕过同源限流；限流不会触发无限重试；源禁用即时阻止后续请求。 | 未执行
FT-011 | 功能合同 | 来源能力协商与参数翻译 | SRC-03 | M1 | QueryAST、来源能力声明 | 不支持条件不静默丢弃；native只是执行位置，不等于结果已经满足。 | 未执行
FT-012 | 功能合同 | 免费底层来源并集清点与首批适配 | SRC-04 | M1 | SearXNG/4get/LibreY/Websurfx公开清单和额外公共接口候选 | 未知是否共用索引不猜测；首批至少有可用外部来源并跨类别；不能审核的候选明确排除。 报告具体入口、许可证据、日期、查询样本、限流与独有结果；无源时明确E_CAPABILITY_UNAVAILABLE，不删减长期功能承诺。 | 未执行
FT-013 | 功能合同 | 统一查询语法与AST | QRY-01 | M1 | 查询字符串或结构化条件 | 语法优先级明确；字符串与结构化请求等价；注入/超深嵌套拒绝；不直接拼SQL/FTS字符串。 错误日期、host配after、数组配eq、非host使用host匹配、深AST在执行来源前拒绝。 | 未执行
FT-014 | 功能合同 | 精确字面与标识符匹配 | QRY-02 | M1 | 词项、精确模式、字段 | C++/C#/std::expected/HTTP 429样例保持区别；精确条件在候选核验前不得标满足。 | 未执行
FT-015 | 功能合同 | 多源并发搜索与部分结果 | SEARCH-01 | M1 | 查询、来源范围、类别、deadline | 单源超时不吞其他结果；不伪造全网数量；未完成源显示未完成。 | 未执行
FT-016 | 功能合同 | 来源去重、内容身份与基础融合 | SEARCH-03 | M1 | 候选URL、来源内排名、可用身份依据 | 同底层源多实现不重复加权；不同文档版本/语种不盲删；保留发现路径。 两个不同未知族服务仍有各自候选贡献；同provider多adapter不会加票；未知族不计为已证实独立证据。 | 未执行
FT-017 | 功能合同 | 搜索会话、冻结结果与稳定游标 | SESSION-01 | M1 | 查询、刷新/继续/细化动作 | 无跨页重复或静默重排；权限收紧时失效重建而非泄漏；游标过期需重搜。 | 未执行
FT-018 | 功能合同 | 流式结果、断线续传与取消 | SESSION-02 | M1 | 会话订阅、Last-Event-ID、取消动作 | 断线重播按event_id去重；客户端慢不耗尽内存；停止搜索保留已完成结果。 | 未执行
FT-019 | 功能合同 | 快速/均衡/深入执行预设 | MODE-01 | M1 | 模式、授权预算覆盖 | 快速模式不强制浏览器或模型；任一预设都受同源额度与硬约束限制。 | 未执行
FT-020 | 功能合同 | 最小搜索、读取与任务界面 | UI-01 | M1 | 查询和控制操作 | 不加载第三方统计或外链字体；未实现按钮隐藏；所有操作仍经统一授权接口。 | 未执行
FT-021 | 功能合同 | HTTP读取与质量状态 | READ-01 | M2 | URL、请求策略、字节/超时限制 | HTTP200登录页不等于正文成功；断流保留部分状态；不自动使用代理或收费后端。 | 未执行
FT-022 | 功能合同 | 动态网页与受控浏览器动作 | READ-02 | M2 | render策略、等待元素、展开/滚动/分页上限 | 延迟渲染成功或明确失败；浏览器无出口绕过；auth状态隔离；禁止用无限等待充当页面就绪。 | 未执行
FT-023 | 功能合同 | 正文、代码、表格与元数据提取 | READ-03 | M2 | HTML/DOM、article/document/full_clean、选择器 | 正文质量分类型评测；发布时间未知为null；规则版本改变新建Extraction；片段位置可追溯。 | 未执行
FT-024 | 功能合同 | 授权会话与站点读取配置 | READ-05 | M2 | 明确授权的凭据引用、读取站点配置 | 两用户同URL不混Cookie；凭据删除立即停止后续调用；日志不含Cookie与密钥。 | 未执行
FT-025 | 功能合同 | PDF/文本及Office开放格式解析 | DOC-01 | M2 | 授权文件或URL、MIME/页数/体积限制 | 扩展名与内容嗅探冲突可拒绝；压缩炸弹与路径穿越阻断；缺失文本层进入显式OCR队列。 | 未执行
FT-026 | 功能合同 | 批量网页/文档读取 | BATCH-01 | M2 | 明确URL/文件列表 | 10个输入只处理授权10项；失败隔离；暂停恢复不会重发已提交项。 | 未执行
FT-027 | 功能合同 | Sitemap/Feed/链接发现 | MAP-01 | M2 | 入口、路径范围、发现预算 | 候选不是已读；不宣称完整全站；XML外部实体禁用；页面深度与路径层数分开。 | 未执行
FT-028 | 功能合同 | 有界递归爬虫与抓取前沿 | CRAWL-01 | M2 | seeds、范围、页/请求/字节/深度预算 | 在途预算原子预留；达到限额显示partial；frontier耗尽仅代表允许范围；断点可恢复。 | 未执行
FT-029 | 功能合同 | 公开索引与摘要发布规则 | CRAWL-03 | M2 | robots.txt、headers、meta和集合发布策略 | 抓取允许不等于可公开索引；不按Google专属token套用于本工具；noindex变化触发索引移除。 未满足robots准入不会先到本模块；公开发布标签生效不等待整站爬虫完成。 | 未执行
FT-030 | 功能合同 | 字段化全文检索与索引服务 | INDEX-01 | M2 | 结构块、语言、字段权重 | 新增内容可搜索；FTS查询由AST编译而非原串；私有授权集合内排序与计数。 | 未执行
FT-031 | 功能合同 | 索引增删改、可见性与版本切换 | INDEX-03 | M2 | 解析产物变更、删除与ACL变更 | 可读不假装可搜；删除同步挡发布；旧游标撤权立即失效；恢复备份不复活删除内容。 更新后默认结果不返回旧正文；历史显式查询仍定位原版本；索引损坏可从有效正文恢复。 | 未执行
FT-032 | 功能合同 | 多级缓存与在途请求复用 | CACHE-01 | M2 | 请求表示、权限、版本、新鲜度模式 | cache_only不联网采集；offline连远程模型也禁止；刷新失败旧内容需显式授权；不跨身份复用。 | 未执行
FT-033 | 功能合同 | 中文简繁、混合语言与原文映射 | QRY-03 | M3 | 中文/多语文本、术语字典 | 中英代码混合可命中；两语种不互相覆盖；每条highlight仍指向原文。 | 未执行
FT-034 | 功能合同 | 硬条件核验与预算内补召回 | QRY-04 | M3 | AST约束、候选及已读内容 | strict主结果只放已核验满足项；unknown单列；预算不足不说全网无结果。 | 未执行
FT-035 | 功能合同 | 纠错、别名与可控模糊匹配 | QRY-05 | M3 | 查询、领域词典、精确保护项 | 没有自动把C++改成C#；纠错不删除硬条件；中英文词典范围可配置。 | 未执行
FT-036 | 功能合同 | 联想补全与相关查询 | QRY-06 | M3 | 前缀、公开词典、授权历史 | 未提交的按键默认不外发；关闭历史后不继续积累；查询建议无他人私有词。 | 未执行
FT-037 | 功能合同 | 多样性、转载聚类与质量过滤 | RANK-01 | M3 | 候选、主题、内容指纹 | site限定不被多样性突破；未知站点不默认降权；被折叠结果可展开并可核验误杀。 | 未执行
FT-038 | 功能合同 | 排序解释与来源增量价值 | RANK-02 | M3 | 执行记录、排名因子、来源贡献 | 解释与实际排序版本一致；原始分数不冒充事实可信度；只评估采样/当前集合。 | 未执行
FT-039 | 功能合同 | 空结果诊断与安全放宽建议 | SEARCH-05 | M3 | 来源状态、候选过滤日志、预算 | 没搜到不显示为不存在；重复补搜无新增时停止；保留原始条件。 | 未执行
FT-040 | 功能合同 | 分面筛选与连续细化 | FACET-01 | M3 | 会话、语言/类型/站点/时间/已读/条件状态 | 所有计数过ACL；不把候选数量当全网量；未知时间单列。 | 未执行
FT-041 | 功能合同 | 自适应来源选择与后续批次扩展 | SRC-05 | M3 | 查询类别、免费来源健康与增量统计 | 新增源改善或降低效果有分组报告；同源限流不被策略绕过；策略可回滚。 | 未执行
FT-042 | 功能合同 | 检索相关性与约束基准 | QA-02 | M3 | 固定查询、人工标签、离线候选与实时样本 | 硬条件与引用错误阻断发布；无全网召回率声称；质量提升有人工与复现依据。 未冻结环境/语料hash/阈值/审查人不能通过性能或语义发布门禁；确定性约束失败数必须为0。 | 未执行
FT-043 | 功能合同 | 模型端点、角色配置与能力验证 | MODEL-01 | M4 | 用户模型profile与密钥引用 | 本地与远程都允许；未支持参数报错；不隐式换提供方；禁用供应商托管搜索/浏览器。 无模型配置Schema和程序均接受；角色引用不存在、能力不匹配、非法出站地址由明确层次拒绝。 | 未执行
FT-044 | 功能合同 | 模型预算、结构输出、缓存与数据出站 | MODEL-02 | M4 | 角色调用、证据、Schema、权限 | 未知usage不记0；模型不能增预算；网页不能扩大工具权限；私有材料未授权不外发。 遗漏/显式null/任务覆盖分别测试；模型请求中不能混入未获准profile；参数不支持不静默丢弃。 | 未执行
FT-045 | 功能合同 | 自然语言规划与跨语言扩展 | SEARCH-02 | M4 | 目标、硬条件、输出语言 | 原查询保留；派生查询数量受控；模型故障可原词搜索；不是翻译结果后伪称原文。 | 未执行
FT-046 | 功能合同 | 语义向量与混合检索 | INDEX-02 | M4 | 查询/正文、嵌入profile、ACL集合 | 不同维度/模型不混用；索引可重建；ANN过滤召回不足标partial；无向量仍有全文搜索。 查询与写入压力交错不发生数据竞争；崩溃重放幂等；k大于可用数不伪造结果；重载后恢复ef/模型空间和水位。 | 未执行
FT-047 | 功能合同 | 原文Highlights与证据定位 | EVID-01 | M4 | 问题、文档版本、长度预算 | 每条已发布quote可从不可变文本精确切出；模型改写进summary；OCR另标识。 无模型仍能产出可定位基础片段；有模型后相关性增强另测，不用基础完成冒充模型增强。 | 未执行
FT-048 | 功能合同 | 页内查找、定位与分段阅读 | EVID-02 | M4 | extraction_id、词项/范围/游标 | find不重新抓网页；过期/删除证据明确不可用；每次调用重新鉴权。 | 未执行
FT-049 | 功能合同 | 规则/模型字段提取与证据核验 | EXTRACT-01 | M4 | 文档集合、字段Schema、核验要求 | Schema合法不等于语义正确；未知引用ID拒绝；不支持必填要求报告冲突。 | 未执行
FT-050 | 功能合同 | 证据回答与冲突呈现 | ANSWER-01 | M4 | 问题、证据、模型配置 | 无证据关键断言删除/限定；对立资料不隐藏；模型记忆不伪装成引用事实。 | 未执行
FT-051 | 功能合同 | 有界多轮研究 | RESEARCH-01 | M4 | 目标、约束、轮次与资源预算 | 模型不得增预算；无新增证据停止；生成失败保留证据；中止可恢复。 | 未执行
FT-052 | 功能合同 | 相似网页与示例驱动检索 | SEARCH-04 | M4 | 种子网页/文本/快照、local/external/both | 标明搜索覆盖范围；无全网反向索引承诺；私人种子不擅自变成外部查询。 | 未执行
FT-053 | 功能合同 | 实体资料集与逐项条件核验 | DATASET-01 | M5 | 对象描述、条件、字段与数量 | unknown不当false；新证据覆盖字段要留历史；搜索相关不能冒充满足。 | 未执行
FT-054 | 功能合同 | 自适应定位与规则修复 | READ-04 | M5 | 已确认规则、历史DOM特征、新页面 | 不确定和错误匹配均可报告；失败不静默替换已确认规则；跨站点隔离。 | 未执行
FT-055 | 功能合同 | 主题定向采集与列表分页策略 | CRAWL-02 | M5 | 主题、字段目标、候选链接 | 优先级不能突破scope/robots/预算；停止条件可解释；不自发整网遍历。 | 未执行
FT-056 | 功能合同 | 代码与技术文档专门检索 | CODE-01 | M5 | 授权仓库/源码/技术文档 | 函数符号/错误码/版本号可检索；同文件不同commit分开；无通用编译级语义保证。 | 未执行
FT-057 | 功能合同 | 论文/数据集检索与标识消歧 | SCHOLAR-01 | M5 | 已审核科研接口、DOI/arXiv标识 | 元数据免费不伪称正文可读；DOI归一不混版本；没有来源支持时状态unknown。 | 未执行
FT-058 | 功能合同 | 本地文件与授权私人资料导入 | PRIVATE-01 | M5 | 授权文件/目录/连接器profile | 网页不能调用任意file://；文件移走/撤权触发删除；私有查询不自动外发。 | 未执行
FT-059 | 功能合同 | 免费来源扩充与维护工作台 | SRC-06 | M5 | 剩余去重候选、失败报告、审核记录 | 新增源有可测增量或明确垂直价值；数量不替代质量；超出数量按单位适配工量另排。 | 未执行
FT-060 | 功能合同 | OCR、复杂版面与视觉辅助读取 | DOC-02 | M6 | 无文字层/低质量页面、视觉或OCR配置 | OCR文本不冒充原生文字；定位回页面而非声称识别绝对正确；无收费OCR回退。 | 未执行
FT-061 | 功能合同 | 图片检索与图片资产索引 | IMAGE-01 | M6 | 免费图片来源/授权采集、查询 | 缩略图不冒充原图；公开可见不等于可再分发；图片维度与类型校验。 | 未执行
FT-062 | 功能合同 | 以图搜图、近重复与文本搜图 | IMAGE-02 | M6 | 授权图片/URL/文本、local/external/both | 没有外部反向源时明确只搜自有图库；不把相似视为同一；不得暗传图片。 | 未执行
FT-063 | 功能合同 | 视频音频搜索与字幕时间戳检索 | AV-01 | M6 | 媒体来源、字幕、授权媒体文件 | 找到视频不冒充已理解；时间戳命中可回放验证；无法获取媒体仍可返回链接元数据。 | 未执行
FT-064 | 功能合同 | 转写、关键帧与视频内容理解 | AV-02 | M6 | 授权媒体、ASR/vision配置和时长预算 | 转写与原字幕分开；视频采样不能声称每帧检查；长媒体有时长/显存/资源限额；无模型则能力缺失。 | 未执行
FT-065 | 功能合同 | 网页快照变化与增量刷新 | UPDATE-01 | M7 | 已保存集合、刷新条件 | 超时/403不当删除；304仅更新checked_at；改变解析器不伪称网页改动。 | 未执行
FT-066 | 功能合同 | 历史、收藏、标签与搜索工作区 | WORKSPACE-01 | M7 | 搜索会话、选中结果、备注 | 收藏不自动授权永久保存正文；删除历史不删用户另存集合；共享不越权。 | 未执行
FT-067 | 功能合同 | 排序偏好、站点屏蔽与隐私开关 | PREF-01 | M7 | 显式站点/语言/时间偏好 | 硬条件优先；切换偏好形成新结果版本；关闭个性化恢复基线。 | 未执行
FT-068 | 功能合同 | 保存查询、订阅新增与更新监控 | WATCH-01 | M7 | 查询/集合、时区、周期、变化条件 | 停机补跑有catch-up上限；时区/DST行为明确；只通知新增或新满足条件；不借监控绕过上游限流。 两源一成一败后恢复不漏失败源内容；重试通知沿用event_id；不保证外部收件方恰好一次。 | 未执行
FT-069 | 功能合同 | 搜索结果、证据与资料集导出 | EXPORT-01 | M7 | 结果/集合、格式、授权范围 | 导出时再次鉴权；不泄露Cookie/密钥；导出引用可定位；删除撤权后的旧导出按保留策略失效。 | 未执行
FT-070 | 功能合同 | 通知出口与Webhook | WEBHOOK-01 | M7 | 管理员批准的通知目标 | DNS变化与重定向同样检查；payload不包含未授权正文；失败不重复计一次新事件。 | 未执行
FT-071 | 功能合同 | 完整协议覆盖、版本迁移与扩展接口收尾 | API-01 | M7 | 统一业务合同、客户端能力 | CLI/HTTP/MCP同请求结果语义一致；原生插件视为可信代码；不为每个协议实现一套逻辑。 跨协议完成矩阵逐项对照已实现功能；旧版本兼容与故意非法请求有回归。 | 未执行
FT-072 | 功能合同 | 完整搜索/资料/爬虫/研究操作台 | UI-02 | M7 | 全部已实现业务能力 | 在慢源/错误/部分结果下仍可操作；所有功能有空态与错误态；无只好看不可用入口。 | 未执行
FT-073 | 功能合同 | 观测、诊断与资源容量基线 | OPS-01 | M8 | 事件/指标/机器基线 | 性能分冷热缓存/页面类别/模型条件；不以框架宣传QPS当产品指标。 原始测量绑定commit/机器/负载/模型配置；无URL或query高基数标签。 | 未执行
FT-074 | 功能合同 | 备份恢复、迁移与内容保留 | OPS-02 | M8 | 元数据/快照/索引/删除日志 | 不是直接复制运行中的DB文件；恢复后权限/删除仍有效；坏索引可独立重建。 恢复副本验证最新撤销水位后才能退出隔离；测试新旧Schema/FTS/向量重建。 | 未执行
FT-075 | 功能合同 | 多工作节点与公平调度 | SCALE-01 | M8 | 多节点、租户配额、共享任务协调 | 失联节点不可继续提交；跨节点同源配额有效；多租户公平；不得把WAL放网络盘。 | 未执行
FT-076 | 功能合同 | 安全/故障/多模态/端到端发布门禁 | QA-03 | M8 | 完整功能样例、基准、安全与混沌用例 | 安全/权限/约束/quote错误为阻断；多媒体和Windows不只跑空壳构建；报告风险与覆盖缺口。 | 未执行
FT-077 | 功能合同 | 可复现打包、升级与运维手册 | RELEASE-01 | M8 | 构建产物、锁文件、SBOM、配置模板 | 干净环境能按文档启动；旧数据升级/回滚演练；全部能力有任务映射及已实现清单。 | 未执行
FT-078 | 功能合同 | 基础HTTP/CLI/MCP合同与早期集成 | API-00 | M1 | 依据该功能输入与实现规则构造正常、边界与失败fixture | 同一授权请求在HTTP/CLI/MCP经过同一核心；无媒体验收依赖；能力未实现或禁用时明确返回不可用。 | 未执行
FT-079 | 功能合同 | 早期追踪、资源账本与诊断底座 | OPS-00 | M0 | 依据该功能输入与实现规则构造正常、边界与失败fixture | 单请求可串联授权/调度/获取/提交；超时和重试可解释；日志无密钥；指标样例的资源计数一致。 | 未执行
FT-080 | 功能合同 | 早期一致备份、恢复隔离与撤销水位 | BACKUP-00 | M0 | 依据该功能输入与实现规则构造正常、边界与失败fixture | M0恢复固定资料与任务；M2补FTS回放；M4补向量重建。删除前备份恢复后不能复活删除内容；撤销日志不可验证时保持隔离。 | 未执行
FT-081 | 功能合同 | 爬虫准入与robots前置策略 | ROBOTS-01 | M1 | 依据该功能输入与实现规则构造正常、边界与失败fixture | 未取得有效准入前不得发爬虫内容请求；robots访问本身受网络/总预算控制；网络或服务器不可达且无适用缓存时不放行。 | 未执行
FT-082 | 功能合同 | 关键技术可行性与版本冻结验证 | SPIKE-01 | M0 | 依据该功能输入与实现规则构造正常、边界与失败fixture | 记录输入/环境/版本/步骤/失败；浏览器Windows隔离若未通过可继续无网与其他已验证能力，不得宣布Windows全功能通过。 | 未执行
FT-083 | 功能合同 | 可执行配置合同、默认值与负例校验 | CONTRACT-02 | M0 | 依据该功能输入与实现规则构造正常、边界与失败fixture | Python合同样例只作fixture；正式C++实现要通过同一测试向量。无模型配置、角色并发、无效日期、坏profile、深AST均有正负例。 | 未执行
C-01 | 复核回归 | 早期协议集成没有独立交付包 | API-00 API-01 UI-01 | M1→M7（分层） | API-01在M7依赖RESEARCH/IMAGE/AV/EXPORT；CORE仅有空壳，M1跨协议一致性无独立验收。 | 新增API-00，API-01减量改为全覆盖收尾。 | 未执行
C-02 | 复核回归 | robots在依赖图中晚于递归爬虫 | ROBOTS-01 CRAWL-01 CRAWL-03 | M1→M2（分层） | CRAWL-03负责robots但依赖CRAWL-01，递归请求准入与交付顺序倒置。 | 拆出ROBOTS-01作为CRAWL-01前置；noindex/nosnippet继续在CRAWL-03。 | 未执行
C-03 | 复核回归 | 观测和备份排到M8才交付 | OPS-00 BACKUP-00 OPS-01 OPS-02 | M0→M8（分层） | OPS-01依赖完整UI，OPS-02依赖订阅；基础恢复和容量诊断需要更早。 | 新增OPS-00/BACKUP-00，原包减量保留最终演练。 | 未执行
C-04 | 复核回归 | 无模型配置与基础运行承诺矛盾 | MODEL-01 CONTRACT-02 | M0→M4（分层） | model-config要求非空default_text_profile、至少一个profile与四个角色；无模型部署被Schema拒绝。 | 允许空profile集合/null默认；模型增强能力单独禁用。 | 未执行
C-05 | 复核回归 | 请求语义校验仍只有文字约定 | QRY-01 CONTRACT-02 | M0→M1（分层） | host+after等结构可过Schema；文档已说明需要程序检查，但交付无可执行合同向量。 | 加强字段/操作符/时间结构，补复杂度/离线冲突语义验证器与负例。 | 未执行
C-06 | 复核回归 | 角色继承、并发与默认值未闭合 | MODEL-01 MODEL-02 SRC-01 CONTRACT-02 | M0→M4（分层） | 角色覆盖只含部分字段，profile必填；default注解不能自动生成实际配置；来源审核日期未限定格式。 | 统一角色覆盖对象、明确缺省/null、格式校验与source审核到期语义。 | 未执行
C-07 | 复核回归 | unknown来源桶与证据独立性容易混用 | SEARCH-03 RANK-02 | M1→M3（分层） | 索引族允许unknown；RRF说明没有给未知服务稳定的分组身份。 | 保留RRF，补稳定服务贡献桶；不把所有unknown合并，也不声明未知来源独立。 | 未执行
C-08 | 复核回归 | 向量索引在线更新缺少并发合同 | INDEX-02 INDEX-03 | M2→M4（分层） | 计划有异步写入/查询/重建，但未约束同一HNSW实例并发访问与发布切换。 | 保留hnswlib候选；应用锁/单writer/代际切换/水位与版本准入；不立即改成重型数据库。 | 未执行
C-09 | 复核回归 | 高风险技术验证没有可交付工作包 | SPIKE-01 READ-02 DOC-01 INDEX-01 | M0→M2（分层） | CDP跨平台隔离、中文FTS映射、PDF构建仅在文字里提到spike。 | 新增SPIKE-01并设前置依赖与ADR退出条件。 | 未执行
C-10 | 复核回归 | 来源数量门禁不能证明通用网页能力 | SRC-04 | M1 | M1只要求3–5来源，可被全是学术/馆藏的来源满足。 | web上线必须至少一个真实审核web来源和固定查询报告；不足不签web Alpha。 | 未执行
C-11 | 复核回归 | 从旧备份恢复的撤销水位来源不完整 | BACKUP-00 AUTH-01 OPS-02 | M0→M8（分层） | 要求重放最新tombstone，但若日志和DB一起回滚则无法证明最新性。 | 独立保护的撤销journal+水位；恢复隔离，不能验证则fail-closed。 | 未执行
C-12 | 复核回归 | 多来源订阅需要分源推进与交付事务 | WATCH-01 WEBHOOK-01 | M7 | 当前成功水位没有足够明确地拆source；一次部分失败可能阻塞或漏扫。 | 分源checkpoint、重叠扫描、outbox、event_id去重和交付状态。 | 未执行
C-13 | 复核回归 | 依赖无环不等于依赖完整 | JOB-01 EVID-01 SEARCH-01 | M0→M4（分层） | JOB仅依赖CONTRACT，持久化/授权并未成为前置；基础Highlights不必被模型阻塞。 | 补STORE/AUTH/QA依赖；移除EVID基础对MODEL的硬依赖，增强路径仍单验。 | 未执行
C-14 | 复核回归 | 质量门禁需要冻结过程而非待定承诺 | QA-02 SPIKE-01 | M0→M3（分层） | 计划列指标但环境、阈值和留出集冻结的责任/阻断规则不够明确。 | 设G0基线与逐阶段门禁文件；未知阈值不得标通过，保留覆盖率与弃答率。 | 未执行
C-15 | 复核回归 | 任务预算不能代替总存储与回压 | STORE-01 JOB-01 CACHE-01 | M0→M2（分层） | 单任务bytes已有约束，但blob、媒体、事件、导出与GC的累计容量未闭合。 | 分类配额、高低水位、并发预留、GC引用pin和磁盘满恢复用例。 | 未执行
C-16 | 复核回归 | 独立review需要可验证执行与版本绑定 | GOV-01 CONTRACT-02 | M0 | 工作包要求独立review，但没有reviewer/run/input-hash输出合同，容易与作者自审混同。 | 新增handoff模板和review状态/输入哈希；本轮明确未执行独立子Agent审核。 | 未执行

## 风险
风险与处置台账
记录触发信号与替代路径；禁止以收费第三方服务作为默认风险回退。
风险ID | 风险 | 关联工作包 | 触发信号 | 处置 | 责任角色 | 状态
R01 | 免费来源改变条款或失效 | SRC-01/02/06 | 来源连续失败或审核过期 | 停用、修复、保留部分结果；不切收费 | 搜索适配 | 未触发
R02 | 新增来源降低质量 | RANK-01/02 SRC-05 | 冗余或低相关结果上升 | 做来源消融、控制贡献、回滚权重 | 检索核心 | 未触发
R03 | 浏览器内存和网络隔离 | READ-02 SEC-01 | OOM、残留进程、出站旁路 | 池限额、HTTP优先、强制出口与失败关闭 | 安全/采集 | 未触发
R04 | 中文/精确字符映射失真 | QRY-02/03 | 符号混淆或引用错位 | 原文字段、版本化token映射与回归 | 检索核心 | 未触发
R05 | SQLite写入瓶颈 | INDEX-03 SCALE-01 | 长锁、队列或WAL持续增长 | 短事务、单写入口、物化会话、实测迁移 | 存储/平台 | 未触发
R06 | 向量硬过滤漏召回 | INDEX-02 | 合格候选不足 | 授权准入、扩大候选、小集精确、标注partial | 存储/检索 | 未触发
R07 | 模型幻觉/注入/越权 | MODEL-02 EVID-01 | 坏Schema/引用或工具请求 | 程序校验、预算、权限与有限修复 | 模型/安全 | 未触发
R08 | 文档或媒体恶意输入 | DOC-01/02 AV-02 | 畸形包/解压或解码异常 | 沙箱、格式白名单、超时与资源限额 | 采集/安全 | 未触发
R09 | 权利与保留期不明确 | CRAWL-03 EXPORT-01 | 来源政策不明或变更 | 链接/元数据优先，单独保存与导出授权 | 安全/架构 | 未触发
R10 | 多worker双执行 | JOB-01 SCALE-01 | 网络分区、租约过期 | fencing、幂等产物、共享额度 | 核心平台 | 未触发
R11 | 删除后旧会话/备份泄露 | AUTH-01 OPS-02 | 旧引用仍可读 | acl_epoch、tombstone、恢复重放 | 安全/存储 | 未触发
R12 | 范围与估算膨胀 | GOV-01 SRC-06 | 长尾来源/格式持续增加 | 保留清单，按批次与单位工量追加 | 架构/项目 | 未触发

## 资料与假设
估算假设与官方依据
绿色单元格可编辑；日期为资料核查日期，不是软件完成日期。来源事实与自研方案分开。
参数 | 数值 | 解释
风险缓冲 | 30% | 对总工量只加一次；不是实测误差
每周工作日 | 5 | 仅作容量换算，可修改
团队人数 |  | 尚未提供；不编造人数和日历发布日期
有效投入系数 | 75% | 示例假设；填写团队后由实际吞吐校准
每周可用人日 | 未配置团队 | 人数×工作日×有效投入；不是日历工期
来源接入预算 | 首批3–5 + 下一批5–10 | 其余清点候选需继续审核处置；更多实现另排工量
实现状态 | 未开始 | 本工作簿是设计计划，未执行任何产品验收
资料ID | 资料名称 | 官方地址 | 查阅日期 | 用途 | 备注
S01 | SQLite FTS5：全文索引、BM25与自定义分词 | https://www.sqlite.org/fts5.html | 2026-10-16 | 基础能力/边界核验 | 具体版本在M0固定；不引入托管收费服务
S02 | SQLite WAL：并发与本机文件约束 | https://www.sqlite.org/wal.html | 2026-10-16 | 基础能力/边界核验 | 具体版本在M0固定；不引入托管收费服务
S03 | libcurl multi：多请求异步接口 | https://curl.se/libcurl/c/libcurl-multi.html | 2026-10-16 | 基础能力/边界核验 | 具体版本在M0固定；不引入托管收费服务
S04 | Chrome DevTools Protocol：浏览器控制基础 | https://chromedevtools.github.io/devtools-protocol/ | 2026-10-16 | 基础能力/边界核验 | 具体版本在M0固定；不引入托管收费服务
S05 | Drogon：C++跨平台HTTP框架 | https://github.com/drogonframework/drogon | 2026-10-16 | 基础能力/边界核验 | 具体版本在M0固定；不引入托管收费服务
S06 | Lexbor：HTML解析与选择器基础 | https://lexbor.com/ | 2026-10-16 | 基础能力/边界核验 | 具体版本在M0固定；不引入托管收费服务
S07 | ICU：Unicode与中文词边界 | https://unicode-org.github.io/icu/userguide/boundaryanalysis/ | 2026-10-16 | 基础能力/边界核验 | 具体版本在M0固定；不引入托管收费服务
S08 | OpenCC：中文简繁转换 | https://github.com/BYVoid/OpenCC | 2026-10-16 | 基础能力/边界核验 | 具体版本在M0固定；不引入托管收费服务
S09 | hnswlib：C++近邻检索 | https://github.com/nmslib/hnswlib | 2026-10-16 | 基础能力/边界核验 | 具体版本在M0固定；不引入托管收费服务
S10 | hnswlib：C++过滤与持久化示例 | https://github.com/nmslib/hnswlib/blob/master/examples/cpp/EXAMPLES.md | 2026-10-16 | 基础能力/边界核验 | 具体版本在M0固定；不引入托管收费服务
S11 | 公开索引与摘要声明：Google说明（不视为普适法律） | https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/robots-meta-tag | 2026-10-16 | 基础能力/边界核验 | 具体版本在M0固定；不引入托管收费服务
S12 | RFC 9309：Robots Exclusion Protocol | https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9309.html | 2026-10-16 | 基础能力/边界核验 | 具体版本在M0固定；不引入托管收费服务
S13 | 检索排序评估方法 | https://www.elastic.co/docs/reference/elasticsearch/rest-apis/search-rank-eval | 2026-10-16 | 基础能力/边界核验 | 具体版本在M0固定；不引入托管收费服务
S14 | OWASP：SSRF风险与防护 | https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Server_Side_Request_Forgery_Prevention_Cheat_Sheet.html | 2026-10-16 | 基础能力/边界核验 | 具体版本在M0固定；不引入托管收费服务
S15 | MCP规范：本次latest指向2026-07-28 | https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28 | 2026-10-16 | 基础能力/边界核验 | 具体版本在M0固定；不引入托管收费服务
S16 | OpenAI：API接口概览 | https://developers.openai.com/api/reference/overview/ | 2026-10-16 | 基础能力/边界核验 | 具体版本在M0固定；不引入托管收费服务
S17 | Claude：Messages API | https://platform.claude.com/docs/en/api/messages | 2026-10-16 | 基础能力/边界核验 | 具体版本在M0固定；不引入托管收费服务
S18 | Tree-sitter：增量语法分析 | https://tree-sitter.github.io/tree-sitter/ | 2026-10-16 | 基础能力/边界核验 | 具体版本在M0固定；不引入托管收费服务
S19 | whisper.cpp：C/C++转写与许可 | https://github.com/ggml-org/whisper.cpp | 2026-10-16 | 基础能力/边界核验 | 具体版本在M0固定；不引入托管收费服务
S20 | FFmpeg：构建选项与许可证边界 | https://ffmpeg.org/legal.html | 2026-10-16 | 基础能力/边界核验 | 具体版本在M0固定；不引入托管收费服务
S21 | PDFium：使用与构建指引 | https://pdfium.googlesource.com/pdfium/+show/HEAD/docs/getting-started.md | 2026-10-16 | 基础能力/边界核验 | 具体版本在M0固定；不引入托管收费服务
S22 | JSON Schema：default是注解 | https://json-schema.org/understanding-json-schema/reference/annotations | 2026-10-16 | 本轮边界核验 | 其他基线资料未全面重新核验
S23 | SQLite Online Backup API | https://www.sqlite.org/backup.html | 2026-10-16 | 本轮边界核验 | 其他基线资料未全面重新核验
S24 | JSON Schema：format校验 | https://json-schema.org/understanding-json-schema/reference/string | 2026-10-16 | 本轮边界核验 | 其他基线资料未全面重新核验
本轮审核方式 | 作者自审＋文档脚本校验 | 独立子Agent未执行，不得标记为已独立批准
工量修订 | 见工量变更表 | 新增前置切片时已扣除原任务迁出部分，避免双计
基础部署 | 不必配置模型 | 模型增强仍使用用户配置；未获准收费非模型后端仍禁止

## 复核意见
自审意见与逐项决定
14项采纳 / 2项部分采纳。全部来自作者自审；没有独立Agent原始报告，不冒称独立审核。
ID | 级别 | 问题 | 基线依据 | 决定 | 落实方式 | 关联功能 | 文档修订 | 代码实现 | 独立审核
RV-01 | P1 | 早期协议集成没有独立交付包 | API-01在M7依赖RESEARCH/IMAGE/AV/EXPORT；CORE仅有空壳，M1跨协议一致性无独立验收。 | 采纳 | 新增API-00，API-01减量改为全覆盖收尾。 | API-00, API-01, UI-01 | 已修订 | 未实现 | 未执行
RV-02 | P0 | robots在依赖图中晚于递归爬虫 | CRAWL-03负责robots但依赖CRAWL-01，递归请求准入与交付顺序倒置。 | 采纳 | 拆出ROBOTS-01作为CRAWL-01前置；noindex/nosnippet继续在CRAWL-03。 | ROBOTS-01, CRAWL-01, CRAWL-03 | 已修订 | 未实现 | 未执行
RV-03 | P1 | 观测和备份排到M8才交付 | OPS-01依赖完整UI，OPS-02依赖订阅；基础恢复和容量诊断需要更早。 | 采纳 | 新增OPS-00/BACKUP-00，原包减量保留最终演练。 | OPS-00, BACKUP-00, OPS-01, OPS-02 | 已修订 | 未实现 | 未执行
RV-04 | P1 | 无模型配置与基础运行承诺矛盾 | model-config要求非空default_text_profile、至少一个profile与四个角色；无模型部署被Schema拒绝。 | 采纳 | 允许空profile集合/null默认；模型增强能力单独禁用。 | MODEL-01, CONTRACT-02 | 已修订 | 未实现 | 未执行
RV-05 | P1 | 请求语义校验仍只有文字约定 | host+after等结构可过Schema；文档已说明需要程序检查，但交付无可执行合同向量。 | 采纳 | 加强字段/操作符/时间结构，补复杂度/离线冲突语义验证器与负例。 | QRY-01, CONTRACT-02 | 已修订 | 未实现 | 未执行
RV-06 | P1 | 角色继承、并发与默认值未闭合 | 角色覆盖只含部分字段，profile必填；default注解不能自动生成实际配置；来源审核日期未限定格式。 | 采纳 | 统一角色覆盖对象、明确缺省/null、格式校验与source审核到期语义。 | MODEL-01, MODEL-02, SRC-01, CONTRACT-02 | 已修订 | 未实现 | 未执行
RV-07 | P1 | unknown来源桶与证据独立性容易混用 | 索引族允许unknown；RRF说明没有给未知服务稳定的分组身份。 | 部分采纳 | 保留RRF，补稳定服务贡献桶；不把所有unknown合并，也不声明未知来源独立。 | SEARCH-03, RANK-02 | 已修订 | 未实现 | 未执行
RV-08 | P0 | 向量索引在线更新缺少并发合同 | 计划有异步写入/查询/重建，但未约束同一HNSW实例并发访问与发布切换。 | 部分采纳 | 保留hnswlib候选；应用锁/单writer/代际切换/水位与版本准入；不立即改成重型数据库。 | INDEX-02, INDEX-03 | 已修订 | 未实现 | 未执行
RV-09 | P1 | 高风险技术验证没有可交付工作包 | CDP跨平台隔离、中文FTS映射、PDF构建仅在文字里提到spike。 | 采纳 | 新增SPIKE-01并设前置依赖与ADR退出条件。 | SPIKE-01, READ-02, DOC-01, INDEX-01 | 已修订 | 未实现 | 未执行
RV-10 | P0 | 来源数量门禁不能证明通用网页能力 | M1只要求3–5来源，可被全是学术/馆藏的来源满足。 | 采纳 | web上线必须至少一个真实审核web来源和固定查询报告；不足不签web Alpha。 | SRC-04 | 已修订 | 未实现 | 未执行
RV-11 | P0 | 从旧备份恢复的撤销水位来源不完整 | 要求重放最新tombstone，但若日志和DB一起回滚则无法证明最新性。 | 采纳 | 独立保护的撤销journal+水位；恢复隔离，不能验证则fail-closed。 | BACKUP-00, AUTH-01, OPS-02 | 已修订 | 未实现 | 未执行
RV-12 | P1 | 多来源订阅需要分源推进与交付事务 | 当前成功水位没有足够明确地拆source；一次部分失败可能阻塞或漏扫。 | 采纳 | 分源checkpoint、重叠扫描、outbox、event_id去重和交付状态。 | WATCH-01, WEBHOOK-01 | 已修订 | 未实现 | 未执行
RV-13 | P1 | 依赖无环不等于依赖完整 | JOB仅依赖CONTRACT，持久化/授权并未成为前置；基础Highlights不必被模型阻塞。 | 采纳 | 补STORE/AUTH/QA依赖；移除EVID基础对MODEL的硬依赖，增强路径仍单验。 | JOB-01, EVID-01, SEARCH-01 | 已修订 | 未实现 | 未执行
RV-14 | P1 | 质量门禁需要冻结过程而非待定承诺 | 计划列指标但环境、阈值和留出集冻结的责任/阻断规则不够明确。 | 采纳 | 设G0基线与逐阶段门禁文件；未知阈值不得标通过，保留覆盖率与弃答率。 | QA-02, SPIKE-01 | 已修订 | 未实现 | 未执行
RV-15 | P1 | 任务预算不能代替总存储与回压 | 单任务bytes已有约束，但blob、媒体、事件、导出与GC的累计容量未闭合。 | 采纳 | 分类配额、高低水位、并发预留、GC引用pin和磁盘满恢复用例。 | STORE-01, JOB-01, CACHE-01 | 已修订 | 未实现 | 未执行
RV-16 | P1 | 独立review需要可验证执行与版本绑定 | 工作包要求独立review，但没有reviewer/run/input-hash输出合同，容易与作者自审混同。 | 采纳 | 新增handoff模板和review状态/输入哈希；本轮明确未执行独立子Agent审核。 | GOV-01, CONTRACT-02 | 已修订 | 未实现 | 未执行

## 工量变更
工量变更账本
单位：人日，均为规划估算。原包减量＋新切片增量逐项列出，不是实际工时。
任务 | 功能 | 旧下限 | 旧上限 | 新下限 | 新上限 | 下限差 | 上限差 | 原因
DEV-005 | JOB-01 | 8 | 14 | 9 | 16 | 1 | 2 | 新增可靠性/验收工作
DEV-006 | STORE-01 | 6 | 10 | 7 | 12 | 1 | 2 | 新增可靠性/验收工作
DEV-012 | SRC-04 | 10 | 18 | 11 | 20 | 1 | 2 | 新增可靠性/验收工作
DEV-029 | CRAWL-03 | 5 | 8 | 3 | 5 | -2 | -3 | 拆分职责后的剩余估算
DEV-042 | QA-02 | 5 | 9 | 6 | 11 | 1 | 2 | 新增可靠性/验收工作
DEV-046 | INDEX-02 | 8 | 14 | 10 | 17 | 2 | 3 | 新增可靠性/验收工作
DEV-068 | WATCH-01 | 7 | 12 | 8 | 14 | 1 | 2 | 新增可靠性/验收工作
DEV-071 | API-01 | 7 | 12 | 4 | 7 | -3 | -5 | 拆分职责后的剩余估算
DEV-073 | OPS-01 | 5 | 9 | 3 | 5 | -2 | -4 | 拆分职责后的剩余估算
DEV-074 | OPS-02 | 6 | 10 | 4 | 6 | -2 | -4 | 拆分职责后的剩余估算
DEV-078 | API-00 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 新增前置工作包
DEV-079 | OPS-00 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 新增前置工作包
DEV-080 | BACKUP-00 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 新增前置工作包
DEV-081 | ROBOTS-01 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 新增前置工作包
DEV-082 | SPIKE-01 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 新增前置工作包
DEV-083 | CONTRACT-02 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 新增前置工作包
总增量 | [5 empty] | 20 | 34

## 依赖分析
开发依赖与串行链工作量
链上工作量不是日历工期；未配置团队/资源，不生成发布日期。公式随任务人日变化，依赖变更需重建拓扑。
任务 | 功能 | 阶段 | 前置功能 | 本包低 | 本包高 | 链低人日 | 链高人日
DEV-001 | GOV-01 | M0 |  | 3 | 5 | 3 | 5
DEV-002 | CORE-01 | M0 | GOV-01 | 5 | 9 | 8 | 14
DEV-003 | CONTRACT-01 | M0 | CORE-01 | 4 | 7 | 12 | 21
DEV-004 | SEC-01 | M0 | CONTRACT-01 | 7 | 12 | 19 | 33
DEV-006 | STORE-01 | M0 | CONTRACT-01 | 7 | 12 | 19 | 33
DEV-008 | QA-01 | M0 | CONTRACT-01 | 5 | 8 | 17 | 29
DEV-013 | QRY-01 | M1 | CONTRACT-01 | 5 | 9 | 17 | 30
DEV-007 | AUTH-01 | M0 | STORE-01 | 6 | 10 | 25 | 43
DEV-082 | SPIKE-01 | M0 | CONTRACT-01, SEC-01, QA-01 | 5 | 8 | 24 | 41
DEV-083 | CONTRACT-02 | M0 | CONTRACT-01, QA-01 | 3 | 5 | 20 | 34
DEV-014 | QRY-02 | M1 | QRY-01 | 4 | 7 | 21 | 37
DEV-005 | JOB-01 | M0 | CONTRACT-01, STORE-01, AUTH-01, QA-01 | 9 | 16 | 34 | 59
DEV-048 | EVID-02 | M4 | STORE-01, AUTH-01 | 3 | 5 | 28 | 48
DEV-009 | SRC-01 | M1 | GOV-01, CONTRACT-02 | 5 | 9 | 25 | 43
DEV-078 | API-00 | M1 | CONTRACT-02, AUTH-01, JOB-01, QA-01 | 4 | 7 | 38 | 66
DEV-079 | OPS-00 | M0 | CONTRACT-01, JOB-01, AUTH-01 | 3 | 5 | 37 | 64
DEV-080 | BACKUP-00 | M0 | STORE-01, AUTH-01, JOB-01, QA-01 | 4 | 7 | 38 | 66
DEV-010 | SRC-02 | M1 | SRC-01, JOB-01 | 4 | 7 | 38 | 66
DEV-011 | SRC-03 | M1 | SRC-01, CONTRACT-01 | 4 | 7 | 29 | 50
DEV-081 | ROBOTS-01 | M1 | SEC-01, JOB-01, SRC-01, QA-01 | 3 | 5 | 37 | 64
DEV-021 | READ-01 | M2 | SEC-01, JOB-01, STORE-01, AUTH-01, OPS-00 | 6 | 10 | 43 | 74
DEV-043 | MODEL-01 | M4 | CONTRACT-02, SEC-01, AUTH-01, OPS-00 | 6 | 10 | 43 | 74
DEV-012 | SRC-04 | M1 | SRC-02, SRC-03, SEC-01, QA-01, QRY-01 | 11 | 20 | 49 | 86
DEV-022 | READ-02 | M2 | READ-01, SEC-01, SPIKE-01 | 9 | 16 | 52 | 90
DEV-023 | READ-03 | M2 | READ-01, STORE-01 | 8 | 14 | 51 | 88
DEV-015 | SEARCH-01 | M1 | SRC-04, QRY-01, QRY-02, JOB-01, AUTH-01, CONTRACT-02 | 6 | 10 | 55 | 96
DEV-024 | READ-05 | M2 | READ-02, AUTH-01 | 4 | 7 | 56 | 97
DEV-025 | DOC-01 | M2 | READ-01, READ-03, SPIKE-01 | 8 | 14 | 59 | 102
DEV-027 | MAP-01 | M2 | READ-03, JOB-01 | 5 | 9 | 56 | 97
DEV-029 | CRAWL-03 | M2 | ROBOTS-01, READ-03 | 3 | 5 | 54 | 93
DEV-030 | INDEX-01 | M2 | STORE-01, AUTH-01, READ-03, SPIKE-01 | 7 | 12 | 58 | 100
DEV-016 | SEARCH-03 | M1 | SEARCH-01 | 5 | 9 | 60 | 105
DEV-019 | MODE-01 | M1 | SEARCH-01, SRC-02 | 3 | 5 | 58 | 101
DEV-026 | BATCH-01 | M2 | READ-02, DOC-01, JOB-01 | 3 | 5 | 62 | 107
DEV-031 | INDEX-03 | M2 | INDEX-01, CRAWL-03 | 6 | 10 | 64 | 110
DEV-033 | QRY-03 | M3 | QRY-02, INDEX-01 | 6 | 10 | 64 | 110
DEV-047 | EVID-01 | M4 | READ-03, INDEX-01, AUTH-01 | 5 | 8 | 63 | 108
DEV-017 | SESSION-01 | M1 | SEARCH-03, AUTH-01, STORE-01 | 6 | 10 | 66 | 115
DEV-037 | RANK-01 | M3 | SEARCH-03, READ-03 | 6 | 10 | 66 | 115
DEV-028 | CRAWL-01 | M2 | MAP-01, BATCH-01, SRC-02, ROBOTS-01 | 8 | 14 | 70 | 121
DEV-032 | CACHE-01 | M2 | READ-01, INDEX-03 | 6 | 10 | 70 | 120
DEV-034 | QRY-04 | M3 | SRC-03, READ-03, INDEX-03 | 6 | 10 | 70 | 120
DEV-058 | PRIVATE-01 | M5 | DOC-01, INDEX-03, AUTH-01 | 7 | 12 | 71 | 122
DEV-035 | QRY-05 | M3 | QRY-03 | 4 | 7 | 68 | 117
DEV-018 | SESSION-02 | M1 | SESSION-01, JOB-01 | 4 | 7 | 70 | 122
DEV-038 | RANK-02 | M3 | RANK-01, MODE-01 | 4 | 7 | 70 | 122
DEV-044 | MODEL-02 | M4 | MODEL-01, CACHE-01, AUTH-01 | 6 | 10 | 76 | 130
DEV-039 | SEARCH-05 | M3 | QRY-04, MODE-01 | 3 | 5 | 73 | 125
DEV-040 | FACET-01 | M3 | SESSION-01, QRY-04 | 5 | 8 | 75 | 128
DEV-036 | QRY-06 | M3 | QRY-05, AUTH-01 | 4 | 7 | 72 | 124
DEV-020 | UI-01 | M1 | SESSION-02, CORE-01, API-00 | 6 | 10 | 76 | 132
DEV-045 | SEARCH-02 | M4 | MODEL-02, QRY-04 | 5 | 8 | 81 | 138
DEV-046 | INDEX-02 | M4 | MODEL-02, INDEX-03, QRY-03 | 10 | 17 | 86 | 147
DEV-049 | EXTRACT-01 | M4 | EVID-01, MODEL-02 | 6 | 10 | 82 | 140
DEV-060 | DOC-02 | M6 | DOC-01, MODEL-02, EVID-01 | 8 | 14 | 84 | 144
DEV-041 | SRC-05 | M3 | RANK-02, SEARCH-05 | 4 | 7 | 77 | 132
DEV-042 | QA-02 | M3 | QRY-04, RANK-01, FACET-01, QA-01 | 6 | 11 | 81 | 139
DEV-066 | WORKSPACE-01 | M7 | FACET-01, AUTH-01, EVID-02 | 6 | 10 | 81 | 138
DEV-055 | CRAWL-02 | M5 | CRAWL-01, SEARCH-02 | 5 | 9 | 86 | 147
DEV-052 | SEARCH-04 | M4 | INDEX-02, EVID-01 | 5 | 8 | 91 | 155
DEV-056 | CODE-01 | M5 | INDEX-02, QRY-02, DOC-01 | 7 | 12 | 93 | 159
DEV-050 | ANSWER-01 | M4 | EXTRACT-01, EVID-02 | 5 | 9 | 87 | 149
DEV-054 | READ-04 | M5 | READ-03, EXTRACT-01 | 6 | 11 | 88 | 151
DEV-065 | UPDATE-01 | M7 | INDEX-03, CACHE-01, EXTRACT-01 | 5 | 9 | 87 | 149
DEV-067 | PREF-01 | M7 | RANK-02, WORKSPACE-01 | 4 | 7 | 85 | 145
DEV-051 | RESEARCH-01 | M4 | ANSWER-01, SEARCH-02, JOB-01 | 8 | 14 | 95 | 163
DEV-068 | WATCH-01 | M7 | UPDATE-01, WORKSPACE-01, JOB-01 | 8 | 14 | 95 | 163
DEV-053 | DATASET-01 | M5 | EXTRACT-01, RESEARCH-01 | 6 | 10 | 101 | 173
DEV-074 | OPS-02 | M8 | BACKUP-00, INDEX-03, WATCH-01 | 4 | 6 | 99 | 169
DEV-057 | SCHOLAR-01 | M5 | DATASET-01, SRC-04, DOC-01 | 6 | 10 | 107 | 183
DEV-069 | EXPORT-01 | M7 | WORKSPACE-01, DATASET-01 | 5 | 8 | 106 | 181
DEV-059 | SRC-06 | M5 | SRC-05, SCHOLAR-01 | 8 | 16 | 115 | 199
DEV-070 | WEBHOOK-01 | M7 | WATCH-01, EXPORT-01, SEC-01 | 4 | 7 | 110 | 188
DEV-061 | IMAGE-01 | M6 | INDEX-02, SRC-06 | 6 | 10 | 121 | 209
DEV-063 | AV-01 | M6 | SRC-06, EVID-01, INDEX-02 | 8 | 13 | 123 | 212
DEV-062 | IMAGE-02 | M6 | IMAGE-01, DOC-02 | 8 | 14 | 129 | 223
DEV-064 | AV-02 | M6 | AV-01, MODEL-02, DOC-02 | 10 | 18 | 133 | 230
DEV-071 | API-01 | M7 | API-00, RESEARCH-01, IMAGE-02, AV-02, EXPORT-01 | 4 | 7 | 137 | 237
DEV-072 | UI-02 | M7 | API-01, PREF-01, WEBHOOK-01 | 8 | 14 | 145 | 251
DEV-073 | OPS-01 | M8 | OPS-00, QA-02, UI-02 | 3 | 5 | 148 | 256
DEV-075 | SCALE-01 | M8 | OPS-01, JOB-01, OPS-02, API-00 | 10 | 18 | 158 | 274
DEV-076 | QA-03 | M8 | OPS-01, OPS-02, SCALE-01 | 8 | 14 | 166 | 288
DEV-077 | RELEASE-01 | M8 | QA-03, GOV-01 | 6 | 10 | 172 | 298